## Dashboard
SDA Installation Dashboard
26 มีนาคม 2026
Executive Summary
| Total Devices |  | Completed |  | On Plan |  | Hold |  | Pending
| 1592 |  | 456 |  | 1128 |  | 8 |  | 0
Overall Progress: | 30.03% | Actual Installed: | 478 |  | Total Rows: | 739 | Overdue Items: | 218
Progress by Fabric
Fabric | Total | Done | % Done | Hold | Remaining | Start Date | End Date | On Plan | Overdue Qty
D1-041 | 710 | 293 | 41.27% | 6 | 417 | 2026-02-10 | 2026-06-01 | 430 | 201
CFZ | 187 | 169 | 90.37% | 2 | 18 | 2026-02-10 | 2026-06-01 | 17 | 17
T1-015 | 327 | 2 | 0.6116% | 0 | 325 | 2026-02-10 | 2026-05-27 | 325 | 0
D1-091 | 147 | 2 | 1.361% | 0 | 145 | 2026-02-10 | 2026-06-08 | 145 | 0
RFF | 99 | 4 | 4.04% | 0 | 95 | 2026-02-10 | 2026-06-15 | 97 | 0
AMF | 114 | 6 | 5.263% | 0 | 108 | 2026-02-10 | 2026-06-22 | 108 | 0
PPW | 8 | 2 | 25% | 0 | 6 | 2026-02-10 | 2026-06-23 | 6 | 0
TOTAL | 1592 | 478 | 30.03% | 8 | 1114 | 2026-02-10 | 2026-06-23 | 1128 | 218
Device Category Breakdown
Category | Total | Done | % Done | Remaining | Hold | Overdue Qty
Switch | 1121 | 387 | 34.52% | 734 | 8 | 39
AP | 445 | 67 | 15.06% | 378 | 0 | 177
Infra | 26 | 24 | 92.31% | 2 | 0 | 2
Progress by Fabric - Switch vs AP
Fabric | SW Total | SW Done | SW % | AP Total | AP Done | AP % | Infra Total | Infra Done | Infra %
D1-041 | 410 | 240 | 58.54% | 290 | 43 | 14.83% | 10 | 10 | 100%
CFZ | 156 | 141 | 90.38% | 25 | 24 | 96% | 6 | 4 | 66.67%
T1-015 | 281 | 0 | 0% | 44 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100%
D1-091 | 134 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100%
RFF | 65 | 2 | 3.077% | 32 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100%
AMF | 69 | 4 | 5.797% | 43 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100%
PPW | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 100%
TOTAL | 1121 | 387 | 34.52% | 445 | 67 | 15.06% | 26 | 24 | 92.31%
Weekly Installation Velocity
Week | Dates | Planned | Actual | Cum.Plan | Cum.Actual | SW Plan | SW Actual | AP Plan | AP Actual
7 | 09 Feb - 15 Feb | 50 | 80 | 50 | 80 | 28 | 32 | 0 | 24
8 | 16 Feb - 22 Feb | 103 | 99 | 153 | 179 | 60 | 56 | 43 | 43
9 | 23 Feb - 01 Mar | 94 | 70 | 247 | 249 | 70 | 70 | 24 | 0
10 | 02 Mar - 08 Mar | 41 | 39 | 288 | 288 | 39 | 39 | 0 | 0
11 | 09 Mar - 15 Mar | 94 | 93 | 382 | 381 | 94 | 93 | 0 | 0
12 | 16 Mar - 22 Mar | 60 | 78 | 442 | 459 | 60 | 78 | 0 | 0
13 | 23 Mar - 29 Mar | 241 | 16 | 683 | 475 | 62 | 16 | 177 | 0
14 | 30 Mar - 05 Apr | 49 | 0 | 732 | 475 | 30 | 0 | 19 | 0
15 | 06 Apr - 12 Apr | 50 | 0 | 782 | 475 | 35 | 0 | 15 | 0
16 | 13 Apr - 19 Apr | 31 | 0 | 813 | 475 | 31 | 0 | 0 | 0
17 | 20 Apr - 26 Apr | 86 | 0 | 899 | 475 | 49 | 0 | 37 | 0
18 | 27 Apr - 03 May | 93 | 0 | 992 | 475 | 49 | 0 | 44 | 0
19 | 04 May - 10 May | 97 | 0 | 1089 | 475 | 97 | 0 | 0 | 0
20 | 11 May - 17 May | 50 | 0 | 1139 | 475 | 50 | 0 | 0 | 0
21 | 18 May - 24 May | 58 | 0 | 1197 | 475 | 58 | 0 | 0 | 0
22 | 25 May - 31 May | 77 | 0 | 1274 | 475 | 77 | 0 | 0 | 0
23 | 01 Jun - 07 Jun | 99 | 0 | 1373 | 475 | 88 | 0 | 11 | 0
TOTAL |  | 1373 | 475 | 1373 | 475 | 977 | 384 | 370 | 67
This Week Schedule
Week: | 23 มี.ค. - 29 มี.ค. 2026
Fabric | Location | Room | Device Type | Qty | Scheduled Date | Status | Remark
CFZ | Power house 19R | - | Access Point | 1 | 2026-03-23 | On Plan | 0
CFZ | Power house 19R | 19R-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 0
CFZ | BFS-Cargo | Server Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 0
CFZ | Airmail | High Voltage Electrical Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 0
CFZ | อาคาร BFS Cargo Terminal | CT2 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 0
CFZ | TGA | Network & PABX Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 0
CFZ | FZ Service Center | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | *รายการนี้ไม่มีห้องอยู่จริง จะย้ายไปติดที่ P1 และ SWT
CFZ | TG-Cargo | BAS Control Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 0
CFZ | อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | Data Center | Router | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 0
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | - | Access Point | 176 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-007 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-012 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-017 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-025 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-030 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-25 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-035 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-063 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 0
D1-041
D1-041 | Concourse D | D1-068 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-26 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-068 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-26 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 2 | 6 | 2026-03-26 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-26 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 2 | 2 | 2026-03-26 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-26 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
D1-041 | Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-27 | On Plan | 0
Overdue Items (Scheduled < Today & Not Success)
Fabric | Location | Room | Device Type | Qty | Scheduled Date | Status | Days Late
CFZ | Power house 19R | - | Access Point | 1 | 2026-03-23 | On Plan | 3
CFZ | Power house 19R | 19R-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 3
CFZ | BFS-Cargo | Server Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 3
CFZ | Airmail | High Voltage Electrical Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 3
CFZ | อาคาร BFS Cargo Terminal | CT2 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 3
CFZ | TGA | Network & PABX Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 3
CFZ | FZ Service Center | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 3
CFZ | TG-Cargo | BAS Control Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 3
CFZ | อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | Data Center | Router | 2 | 2026-03-23 | On Plan | 3
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | - | Access Point | 176 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-007 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-012 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041
D1-041 | Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-017 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-025 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | On Plan | 2
D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 1
D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 1
D1-041 | Concourse D | D1-030 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 1
D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-25 | On Plan | 1
D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 1
D1-041 | Concourse D | D1-035 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 1
D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 1
D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 1
D1-041 | Concourse D | D1-063 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-25 | On Plan | 1
Hold / Blocked Items
Fabric | Location | Room | Device Type | Qty | Scheduled Date | Status | Remark
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-06-01 | Hold | *ยกเลิก 1 ตัว หน้างานติดตั้งไม่ได้ (คอนเฟริม By พี่โจ้)
D1-041 | Concourse B | B1-024 | Aggregation Switch Type 2 | 2 | 2026-06-01 | Hold | *ยังไม่ได้ติด 1 ตัว
D1-041 | Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-06-01 | Hold | BPDU
D1-041 | Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-06-01 | Hold | 0
D1-041 | Power house 01R | ห้องเครื่อง | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-06-01 | Hold | BPDU
CFZ | อาคาร BC-1 | BC-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-06-01 | Hold | 0
CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบริการกลาง | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-06-01 | Hold | 0
Formulas:
Start Date = MINIFS(All_Detail!I2:I740,All_Detail!B2:B740,[Fabric])
Start Date = MIN(G11:[Start Date, row above])
Hold = MAXIFS(All_Detail!I2:I740,All_Detail!B2:B740,[Fabric])
Hold = MAX(H11:[Hold, row above])
Pending = SUMPRODUCT((All_Detail!B2:B740=[Fabric])*(All_Detail!I2:I740<TODAY())*(All_Detail!J2:J740<>"Success")*(All_Detail!F2:F740))
Pending = SUMPRODUCT((ISOWEEKNUM(All_Detail!H$2:H740)=[Fabric])*(All_Detail!O$2:O740="AP")*(All_Detail!G$2:G740))
Done = SUMPRODUCT((ISOWEEKNUM(All_Detail!I$2:I740)=[Fabric])*(All_Detail!F$2:F740))
Completed = SUMPRODUCT((ISOWEEKNUM(All_Detail!H$2:H740)=[Fabric])*(All_Detail!G$2:G740))
On Plan = SUMPRODUCT((ISOWEEKNUM(All_Detail!I$2:I740)=[Fabric])*(All_Detail!O$2:O740="AP")*(All_Detail!F$2:F740))

## All_Detail
No. | Fabric | Location | Room | Device Type | Qty | Qty. Success | Install Date | Scheduled Date | Status | Qty. Remaining | % Complete | Days Until Due | Week | Category | Remark
1 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | - | Access Point | 176 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 176 | 0% | -2 | 13 | AP
2 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 101ELE | Access Switch Type 3 | 4 | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Success | 0 | 100% | -34 | 8 | Switch
3 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Air-Condition | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 2 | 0% | 22 | 16 | Switch
4 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Server Room | Aggregation Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch
5 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 105 Computer-Security Department | Access Switch Type 1 | 5 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 5 | 0% | 22 | 16 | Switch
6 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 105 Computer-Security Department | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
7 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 201ELE | Access Switch Type 3 | 4 | 4 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | 0 | 100% | -35 | 8 | Switch
8 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 202ELE | Access Switch Type 1 | 3 | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | 0 | 100% | -17 | 11 | Switch
9 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 202ELE | Access Switch Type 4 | 7 | 7 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | 0 | 100% | -17 | 11 | Switch
10 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 1 | 5 | 5 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | 0 | 100% | -35 | 8 | Switch
11 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | 0 | 100% | -35 | 8 | Switch
12 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | 0 | 100% | -35 | 8 | Switch
12 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Point | 12 | 12 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | 0 | 100% | -35 | 8 | AP | *แยกรายการมาจาก Access Point หลัก
13 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 301ELE | Access Switch Type 3 | 4 | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Success | 0 | 100% | -38 | 8 | Switch
14 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Switch Type 1 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | Switch
15 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | Switch
16 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Point | 9 | 9 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | AP | *แยกรายการมาจาก Access Point หลัก
17 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 304COM Room | Access Switch Type 1 | 4 | 4 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | 0 | 100% | -16 | 11 | Switch
18 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 304COM Room | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | 0 | 100% | -16 | 11 | Switch
19 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 401ELE | Access Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Success | 0 | 100% | -38 | 8 | Switch
20 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch
21 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Switch Type 4 | 4 | 4 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch
21 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Point | 15 | 15 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | AP | *แยกรายการมาจาก Access Point หลัก
22 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 406COM Room | Access Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | 0 | 100% | -16 | 11 | Switch
23 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 406COM Room | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | 0 | 100% | -16 | 11 | Switch
24 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500COM Room | Access Switch Type 1 | 4 | 4 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | 0 | 100% | -8 | 12 | Switch
25 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500COM Room | Access Switch Type 4 | 3 | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | 0 | 100% | -8 | 12 | Switch
26 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 501ELE | Access Switch Type 3 | 3 | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | 0 | 100% | -8 | 12 | Switch
27 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 502ELE | Access Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Success | 0 | 100% | -34 | 8 | Switch
28 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | Switch
29 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | Switch
30 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | Switch
30 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Point | 7 | 7 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | AP | *แยกรายการมาจาก Access Point หลัก
31 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Canteen | Access Switch Type 2 | 2 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | 1 | 50% | -17 | 11 | Switch
32 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Canteen | Access Switch Type 4 | 2 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | 1 | 50% | -17 | 11 | Switch
33 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Corridor | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | Switch | AOB3 Coridor Casecade via 302ELE
34 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Unknown Room (APM) | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch | *Change to Access Switch Type 4
35 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Unknown Room (APM) | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch | Room APM Casecade via 402ELE
36 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | Access Switch Type 2 | 1 | 1 |  | 2026-06-01 | Hold | 0 | 100% | 67 | 23 | Switch | *ยกเลิก 1 ตัว หน้างานติดตั้งไม่ได้ (คอนเฟริม By พี่โจ้)
37 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | 0 | 100% | -17 | 11 | Switch
38 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | Switch | Casecade via 302ELE
39 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | 0 | 100% | -36 | 8 | Switch | Casecade via 302ELE
40 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สปค.ฝพช. | Access Switch Type 2 | 1 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 1 | 0% | -37 | 8 | Switch | *ยกเลิก 1 ตัว เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน (คอนเฟริม By พี่เน็ท)
41 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สปค.ฝพช. | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch | Casecade via 402ELE
42 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบสื่อสาร | Access Switch Type 2 | 2 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 1 | 50% | -37 | 8 | Switch | *ยกเลิก 1 ตัว (Stack) เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน (คอนเฟริม By พี่โจ้)
43 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบสื่อสาร | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch | Casecade via 402ELE
44 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 2 | 5 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | 5 | 0% | 25 | 17 | Switch
45 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | 1 | 0% | 25 | 17 | Switch
46 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | 1 | 0% | 25 | 17 | Switch
47 | D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 1 | 0% | -2 | 13 | Switch
48 | D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 1 | 0% | -2 | 13 | Switch
49 | D1-041 | Concourse D | D1-007 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 1 | 0% | -2 | 13 | Switch
50 | D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 2 | 0% | -2 | 13 | Switch
51 | D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 1 | 0% | -2 | 13 | Switch
52 | D1-041 | Concourse D | D1-012 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 1 | 0% | -2 | 13 | Switch
53 | D1-041 | Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 2 | 0% | -2 | 13 | Switch
54 | D1-041 | Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 1 | 0% | -2 | 13 | Switch
55 | D1-041 | Concourse D | D1-017 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 1 | 0% | -2 | 13 | Switch
56 | D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 2 | 0% | -2 | 13 | Switch
57 | D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 1 | 0% | -2 | 13 | Switch
58 | D1-041 | Concourse D | D1-025 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | 1 | 0% | -2 | 13 | Switch
59 | D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | 1 | 0% | -1 | 13 | Switch
60 | D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | 1 | 0% | -1 | 13 | Switch
61 | D1-041 | Concourse D | D1-030 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | 1 | 0% | -1 | 13 | Switch
62 | D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | 2 | 0% | -1 | 13 | Switch
63 | D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | 1 | 0% | -1 | 13 | Switch
64 | D1-041 | Concourse D | D1-035 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | 1 | 0% | -1 | 13 | Switch
65 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Access Switch Type 2 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
66 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
67 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Aggregation Switch Type 2 | 3 | 3 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
68 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
69 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Core Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
70 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Distribute Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
71 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Extranet Switch Type 1 | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
72 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Next Gen Firewall Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra
73 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra | ย้ายไปติดที่ DC
74 | D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | 1 | 0% | -1 | 13 | Switch
75 | D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | 1 | 0% | -1 | 13 | Switch
76 | D1-041 | Concourse D | D1-063 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | 1 | 0% | -1 | 13 | Switch
77 | D1-041 | Concourse D | D1-068 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | 1 | 0% | 0 | 13 | Switch
78 | D1-041 | Concourse D | D1-068 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | 1 | 0% | 0 | 13 | Switch
79 | D1-041 | Concourse D | D1-068 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | 1 | 0% | 0 | 13 | Switch
80 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 2 | 6 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | 6 | 0% | 0 | 13 | Switch
81 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | 1 | 0% | 0 | 13 | Switch
82 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | 2 | 0% | 0 | 13 | Switch
83 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | 1 | 0% | 0 | 13 | Switch
84 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Core Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
85 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Distribute Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
86 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Extranet Switch Type 1 | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch | ย้ายไปติดที่ D1-041
87 | D1-091 | Concourse D | D1-091 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra | ย้ายไปติดที่ DC
88 | D1-041 | Concourse D | D2-006 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch
89 | D1-041 | Concourse D | D2-006 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch
90 | D1-041 | Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
91 | D1-041 | Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
92 | D1-041 | Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
93 | D1-041 | Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
94 | D1-041 | Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
95 | D1-041 | Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
96 | D1-041 | Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
97 | D1-041 | Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
98 | D1-041 | Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
99 | D1-041 | Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | 1 | 0% | 1 | 13 | Switch
100 | D1-041 | Concourse D | D2-069 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 1 | 0% | 4 | 14 | Switch
101 | D1-041 | Concourse D | D2-069 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 1 | 0% | 4 | 14 | Switch
102 | D1-041 | Concourse D | D2-082 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 1 | 0% | 4 | 14 | Switch
103 | D1-041 | Concourse D | D2-082 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 1 | 0% | 4 | 14 | Switch
104 | D1-041 | Concourse D | D2-094 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 1 | 0% | 4 | 14 | Switch
105 | D1-041 | Concourse D | D2-094 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 1 | 0% | 4 | 14 | Switch
106 | D1-041 | Concourse D | D2-105 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 2 | 0% | 4 | 14 | Switch
107 | D1-041 | Concourse D | D2-105 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 1 | 0% | 4 | 14 | Switch
108 | D1-041 | Concourse D | D3-012 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
109 | D1-041 | Concourse D | D3-012 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
110 | D1-041 | Concourse D | D3-012 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
111 | D1-041 | Concourse D | D3-031 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 2 | 0% | 4 | 14 | Switch
112 | D1-041 | Concourse D | D3-031 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 2 | 0% | 4 | 14 | Switch
113 | D1-041 | Concourse D | D3-031 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | 1 | 0% | 4 | 14 | Switch
114 | D1-041 | Concourse D | D4-009 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | 1 | 0% | 5 | 14 | Switch
115 | D1-041 | Concourse D | D4-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | 1 | 0% | 5 | 14 | Switch
116 | D1-041 | Concourse D | D4-065 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | 1 | 0% | 5 | 14 | Switch
117 | D1-041 | Concourse D | D4-065 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | 1 | 0% | 5 | 14 | Switch
118 | D1-041 | Concourse D | D4-074 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | 1 | 0% | 5 | 14 | Switch
119 | D1-041 | Concourse D | D4-075 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | 1 | 0% | 5 | 14 | Switch
120 | D1-041 | Concourse D | D4-081 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | 1 | 0% | 5 | 14 | Switch
121 | D1-041 | Concourse D | D4-082 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | 1 | 0% | 5 | 14 | Switch
122 | D1-041 | Concourse D | D4-083 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | 1 | 0% | 5 | 14 | Switch
123 | D1-041 | Concourse A | A1-027 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
124 | D1-041 | Concourse A | A1-027 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
125 | D1-041 | Concourse A | A1-027 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
126 | D1-041 | Concourse A | A1-041 | Access Switch Type 2 | 1 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | -1 | 200% | -10 | 12 | Switch
127 | D1-041 | Concourse A | A1-041 | Access Switch Type 4 | 1 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | -1 | 200% | -10 | 12 | Switch
128 | D1-041 | Concourse A | A1-041 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
129 | D1-041 | Concourse A | A1-046 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | 0 | 100% | -16 | 11 | Switch
130 | D1-041 | Concourse A | A1-050 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | 0 | 100% | -16 | 11 | Switch
131 | D1-041 | Concourse A | A1-050 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | 0 | 100% | -16 | 11 | Switch
132 | D1-041 | Concourse A | A1-059 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | 0 | 100% | -14 | 11 | Switch
133 | D1-041 | Concourse A | A1-059 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | 0 | 100% | -14 | 11 | Switch
134 | D1-041 | Concourse A | A1-059 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
135 | D1-041 | Concourse A | A1-078 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | 0 | 100% | -14 | 11 | Switch
136 | D1-041 | Concourse A | A1-078 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | 0 | 100% | -14 | 11 | Switch
137 | D1-041 | Concourse A | A1-078 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
138 | D1-041 | Concourse A | A1-086 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
139 | D1-041 | Concourse A | A1-090 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
140 | D1-041 | Concourse A | A1-097 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | 0 | 100% | -14 | 11 | Switch
141 | D1-041 | Concourse A | A1-097 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | 0 | 100% | -14 | 11 | Switch
142 | D1-041 | Concourse A | A1-097 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
143 | D1-041 | Concourse A | A1-112 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | 0 | 100% | -14 | 11 | Switch
144 | D1-041 | Concourse A | A1-112 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | 0 | 100% | -14 | 11 | Switch
145 | D1-041 | Concourse A | A2-009 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 2 | 0% | 22 | 16 | Switch | BPDU
146 | D1-041 | Concourse A | A2-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
147 | D1-041 | Concourse A | A2-027 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
148 | D1-041 | Concourse A | A2-027 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
149 | D1-041 | Concourse A | A2-036 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
150 | D1-041 | Concourse A | A2-036 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
151 | D1-041 | Concourse A | A2-047 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
152 | D1-041 | Concourse A | A2-047 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
153 | D1-041 | Concourse A | A2-058 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
154 | D1-041 | Concourse A | A2-058 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
155 | D1-041 | Concourse A | A2-067 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
156 | D1-041 | Concourse A | A2-067 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
157 | D1-041 | Concourse A | A2-076 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
158 | D1-041 | Concourse A | A2-076 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | 0 | 100% | -15 | 11 | Switch
159 | D1-041 | Concourse A | A2-093 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
160 | D1-041 | Concourse A | A2-121 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
161 | D1-041 | Concourse A | A2-121 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
162 | D1-041 | Concourse A | A2-125 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
163 | D1-041 | Concourse A | A2-125 | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
164 | D1-041 | Concourse A | A3-008 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
165 | D1-041 | Concourse A | A3-008 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
166 | D1-041 | Concourse A | A3-008 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | 0 | 100% | -13 | 11 | Switch
167 | D1-041 | Concourse A | A3-035 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
168 | D1-041 | Concourse A | A3-035 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | 0 | 100% | -13 | 11 | Switch
169 | D1-041 | Concourse A | A3-039 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
170 | D1-041 | Concourse A | A3-039 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | 0 | 100% | -13 | 11 | Switch
171 | D1-041 | Concourse A | A3-060 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 2 | 0% | 22 | 16 | Switch
172 | D1-041 | Concourse A | A3-060 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
173 | D1-041 | Concourse A | A3-061 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
174 | D1-041 | Concourse A | A3-061 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
175 | D1-041 | Concourse A | A3-068 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
176 | D1-041 | Concourse A | A3-068 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
177 | D1-041 | Concourse A | A3-068 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | 0 | 100% | -13 | 11 | Switch
178 | D1-041 | Concourse A | A3-072 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
179 | D1-041 | Concourse A | A3-072 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | 1 | 0% | 22 | 16 | Switch
180 | D1-041 | Concourse A | A3-072 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | 0 | 100% | -13 | 11 | Switch
181 | D1-041 | Concourse A | A4-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
182 | D1-041 | Concourse A | A4-036 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
183 | D1-041 | Concourse A | A4-036 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
184 | D1-041 | Concourse A | A4-041 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
185 | D1-041 | Concourse A | A4-075 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
186 | D1-041 | Concourse A | A4-079 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
187 | D1-041 | Concourse A | A4-079 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
188 | D1-041 | Concourse A | A4-091 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
189 | D1-041 | AIMS | - | Access Point | 19 |  |  | 2026-04-01 | On Plan | 19 | 0% | 6 | 14 | AP
190 | D1-041 | AIMS | AOCC Room | Access Switch Type 2 | 2 | 1 | 2026-02-10 | 2026-04-02 | On Plan | 1 | 50% | 7 | 14 | Switch
191 | D1-041 | AIMS | AOCC Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-02 | On Plan | 1 | 0% | 7 | 14 | Switch
192 | D1-041 | AIMS | BTL Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-02 | On Plan | 2 | 0% | 7 | 14 | Switch
193 | D1-041 | AIMS | CCC Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-02 | On Plan | 1 | 0% | 7 | 14 | Switch
194 | D1-041 | AIMS | CCC Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-02 | On Plan | 1 | 0% | 7 | 14 | Switch
195 | D1-041 | AIMS | Data Center | Access Control Type 1 | 4 | 4 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
196 | D1-041 | AIMS | Data Center | Access Switch Type 2 | 10 |  |  | 2026-04-07 | On Plan | 10 | 0% | 12 | 15 | Switch
197 | D1-041 | AIMS | Data Center | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-04-07 | On Plan | 2 | 0% | 12 | 15 | Switch
198 | D1-041 | AIMS | Data Center | Aggregation Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-06 | 2026-04-07 | On Plan | 0 | 100% | 12 | 15 | Switch
199 | D1-041 | AIMS | Data Center | Next Gen Firewall Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra
200 | D1-041 | AIMS | Data Center | SDN Controller | 3 | 3 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra
201 | D1-041 | AIMS | Data Center | SDN Witness | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra | ย้ายไปติดที่ D1-041
202 | D1-041 | AIMS | Emergency Operation Center | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | Success | 0 | 100% | 13 | 15 | Switch
203 | D1-041 | AIMS | Emergency Operation Center | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | Success | 0 | 100% | 13 | 15 | Switch
204 | D1-041 | AIMS | SCC Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | 1 | 0% | 13 | 15 | Switch
205 | D1-041 | AIMS | SCC Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | 1 | 0% | 13 | 15 | Switch
206 | D1-041 | AIMS | security and control system room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | 1 | 0% | 13 | 15 | Switch
207 | D1-041 | AIMS | security and control system room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | 1 | 0% | 13 | 15 | Switch
208 | D1-041 | AIMS | ห้องลูกค้า Server | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | Success | 0 | 100% | 13 | 15 | Switch
209 | D1-041 | AIMS | ห้องลูกค้า Server | Access Switch Type 4 | 4 | 4 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | Success | 0 | 100% | 13 | 15 | Switch
210 | D1-041 | Concourse C | C1-023 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
211 | D1-041 | Concourse C | C1-023 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
212 | D1-041 | Concourse C | C1-023 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
213 | D1-041 | Concourse C | C1-033 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
214 | D1-041 | Concourse C | C1-033 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
215 | D1-041 | Concourse C | C1-033 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
216 | D1-041 | Concourse C | C1-050 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | 0 | 100% | -8 | 12 | Switch
217 | D1-041 | Concourse C | C1-050 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | 0 | 100% | -8 | 12 | Switch
218 | D1-041 | Concourse C | C1-050 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
219 | D1-041 | Concourse C | C1-060 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
220 | D1-041 | Concourse C | C1-060 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
221 | D1-041 | Concourse C | C1-060 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
222 | D1-041 | Concourse C | C1-070 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
223 | D1-041 | Concourse C | C1-070 | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
224 | D1-041 | Concourse C | C1-070 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
225 | D1-041 | Concourse C | C2-007 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch
226 | D1-041 | Concourse C | C2-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | 0 | 100% | -37 | 8 | Switch
227 | D1-041 | Concourse C | C2-044 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | 1 | 0% | 25 | 17 | Switch
228 | D1-041 | Concourse C | C2-044 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | 1 | 0% | 25 | 17 | Switch
229 | D1-041 | Concourse C | C2-062 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
230 | D1-041 | Concourse C | C2-062 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
231 | D1-041 | Concourse C | C2-084 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
232 | D1-041 | Concourse C | C2-084 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | 0 | 100% | -7 | 12 | Switch
233 | D1-041 | Concourse C | C2-096 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | 0 | 100% | 26 | 17 | Switch
234 | D1-041 | Concourse C | C2-096 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | 0 | 100% | 26 | 17 | Switch
235 | D1-041 | Concourse C | C2-120 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | 0 | 100% | 26 | 17 | Switch
236 | D1-041 | Concourse C | C2-120 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | 0 | 100% | 26 | 17 | Switch
237 | D1-041 | Concourse C | C3-009 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | 0 | 100% | 26 | 17 | Switch
238 | D1-041 | Concourse C | C3-009 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | 0 | 100% | 26 | 17 | Switch
239 | D1-041 | Concourse C | C3-009 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | 0 | 100% | 26 | 17 | Switch
240 | D1-041 | Concourse C | C4-007 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | 0 | 100% | 26 | 17 | Switch
241 | D1-041 | Concourse C | C4-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | 0 | 100% | 26 | 17 | Switch
242 | D1-041 | Concourse B | B1-024 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | Success | 0 | 100% | -38 | 8 | Switch
243 | D1-041 | Concourse B | B1-024 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | Success | 0 | 100% | -38 | 8 | Switch
244 | D1-041 | Concourse B | B1-024 | Aggregation Switch Type 2 | 2 | 1 | 2026-02-09 | 2026-06-01 | Hold | 1 | 50% | 67 | 23 | Switch | *ยังไม่ได้ติด 1 ตัว
245 | D1-041 | Concourse B | B1-039 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | 0 | 100% | -8 | 12 | Switch
246 | D1-041 | Concourse B | B1-039 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | 0 | 100% | -8 | 12 | Switch
247 | D1-041 | Concourse B | B1-039 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
248 | D1-041 | Concourse B | B1-049 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | 1 | 0% | 28 | 17 | Switch
249 | D1-041 | Concourse B | B1-049 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | 1 | 0% | 28 | 17 | Switch
250 | D1-041 | Concourse B | B1-049 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | 0 | 100% | -20 | 10 | Switch
251 | D1-041 | Concourse B | B2-010 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | Success | 0 | 100% | -38 | 8 | Switch
252 | D1-041 | Concourse B | B2-010 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | Success | 0 | 100% | -38 | 8 | Switch
253 | D1-041 | Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch | BPDU
254 | D1-041 | Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
255 | D1-041 | Concourse B | B2-062 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
256 | D1-041 | Concourse B | B2-062 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
257 | D1-041 | Concourse B | B2-071 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
258 | D1-041 | Concourse B | B2-071 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | 0 | 100% | -10 | 12 | Switch
259 | D1-041 | Concourse B | B3-008 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | 0 | 100% | 28 | 17 | Switch
260 | D1-041 | Concourse B | B3-008 | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | 0 | 100% | 28 | 17 | Switch
261 | D1-041 | Concourse B | B3-008 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | 0 | 100% | 28 | 17 | Switch
262 | D1-041 | Concourse B | B4-003 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | 0 | 100% | 28 | 17 | Switch
263 | D1-041 | Concourse B | B4-003 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | 0 | 100% | 28 | 17 | Switch
264 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | - | Access Point | 11 |  |  | 2026-04-09 | On Plan | 11 | 0% | 14 | 15 | AP
265 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Communication Room | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | 1 | 0% | 15 | 15 | Switch
266 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Storage Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | 1 | 0% | 15 | 15 | Switch
267 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ริมบันได FL.2 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | 1 | 0% | 15 | 15 | Switch
268 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ริมบันได FL.2 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | 1 | 0% | 15 | 15 | Switch
269 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องสื่อสาร | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | 1 | 0% | 15 | 15 | Switch
270 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องเก็บของ | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | 1 | 0% | 15 | 15 | Switch
271 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องเก็บของ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | 1 | 0% | 15 | 15 | Switch
272 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | - | Access Point | 4 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | 4 | 0% | 15 | 15 | AP
273 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology | Access Switch Type 2 | 6 |  |  | 2026-04-16 | On Plan | 6 | 0% | 21 | 16 | Switch
274 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology | Access Switch Type 4 | 4 |  |  | 2026-04-16 | On Plan | 4 | 0% | 21 | 16 | Switch
275 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | - | Access Point | 9 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | 9 | 0% | 25 | 17 | AP
276 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | 2 | 0% | 25 | 17 | Switch
277 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | 2 | 0% | 25 | 17 | Switch
278 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | - | Access Point | 9 |  |  | 2026-04-21 | On Plan | 9 | 0% | 26 | 17 | AP
279 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-04-21 | On Plan | 1 | 0% | 26 | 17 | Switch
280 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-04-21 | On Plan | 2 | 0% | 26 | 17 | Switch
281 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร PMC | - | Access Point | 10 |  |  | 2026-04-21 | On Plan | 10 | 0% | 26 | 17 | AP
282 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | - | Access Point | 6 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | 6 | 0% | 27 | 17 | AP
283 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | 1 | 0% | 27 | 17 | Switch
284 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | 1 | 0% | 27 | 17 | Switch
285 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | 1 | 0% | 27 | 17 | Switch
286 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | 1 | 0% | 27 | 17 | Switch
287 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | - | Access Point | 3 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | 3 | 0% | 27 | 17 | AP
288 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | 1 | 0% | 27 | 17 | Switch
289 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | 2 | 0% | 27 | 17 | Switch
290 | D1-041 | CtrlPost-4 | CtrlPost-4 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-24 | On Plan | 1 | 0% | 29 | 17 | Switch
291 | D1-041 | CtrlPost-4 | CtrlPost-4 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-24 | On Plan | 1 | 0% | 29 | 17 | Switch
292 | D1-041 | CtrlPost-3 | CtrlPost-3 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | 1 | 0% | 28 | 17 | Switch
293 | D1-041 | CtrlPost-3 | CtrlPost-3 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | 1 | 0% | 28 | 17 | Switch
294 | D1-041 | CtrlPost-2 | CtrlPost-2 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | 1 | 0% | 28 | 17 | Switch
295 | D1-041 | CtrlPost-2 | CtrlPost-2 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | 1 | 0% | 28 | 17 | Switch
296 | D1-041 | Power house 01R | ห้องเครื่อง | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch | BPDU
297 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคารวิศวกรรม | ราชเทวะ | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | 1 | 0% | 28 | 17 | Switch
298 | D1-041 | อาคารโรงสูบน้ำฝั่งตะออก | Unknown Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | 1 | 0% | 28 | 17 | Switch
299 | CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
300 | CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
301 | CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 2 | 8 | 8 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
302 | CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 4 | 4 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
303 | CFZ | อาคาร BFZ | - | Access Point | 24 | 24 | 2026-02-10 | 2026-02-26 | Success | 0 | 100% | -28 | 9 | AP
304 | CFZ | อาคาร BFZ | BFZ FL.7 | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
305 | CFZ | อาคาร BFZ | BFZ-7 | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
306 | CFZ | อาคาร BFZ | CCTV ROOM | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
307 | CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | Access Switch Type 2 | 7 | 7 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
308 | CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
309 | CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | Router | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-03-04 | Success | 0 | 100% | -22 | 10 | Infra
310 | CFZ | อาคาร BC-1 | (BC-1) COMM. | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Success | 0 | 100% | -29 | 9 | Switch
311 | CFZ | อาคาร BC-1 | BC-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
312 | CFZ | อาคาร BC-1 | BC-1 FL.3 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
313 | CFZ | อาคาร BC-1 | E-IMPORT | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Success | 0 | 100% | -29 | 9 | Switch
314 | CFZ | อาคาร BC-1 | e - IMPORT | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Success | 0 | 100% | -29 | 9 | Switch
315 | CFZ | อาคาร BC-1 | งานสืบสวนและปราบปราม | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
316 | CFZ | อาคาร BC-1 | ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
317 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายคดี | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
318 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายทบทวนหลังการตรวจปล่อย | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
319 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
320 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | 0 | 100% | -28 | 9 | Switch
321 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | 0 | 100% | -28 | 9 | Switch
322 | CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบริการกลาง | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Success | 0 | 100% | -29 | 9 | Switch
323 | CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบัญชีและอากร สสภ. | Access Switch Type 2 | 5 | 5 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | 0 | 100% | -28 | 9 | Switch
324 | CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบริการกลาง | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
325 | CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Access Switch Type 2 | 3 | 3 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch
326 | CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch
327 | CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Distribute Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Switch
328 | CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra | ย้ายไปติดที่ DC
329 | CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch
330 | CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.1 | Access Switch Type 4 | 3 | 3 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch
331 | CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.2 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch
332 | CFZ | อาคาร CI-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Success | 0 | 100% | -25 | 9 | Switch
333 | CFZ | อาคาร CI-1 | CI 1-1 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Success | 0 | 100% | -26 | 9 | Switch
334 | CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 7 | 7 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Success | 0 | 100% | -26 | 9 | Switch
335 | CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.2 | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Success | 0 | 100% | -26 | 9 | Switch
336 | CFZ | อาคาร CE-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | 8 | 8 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Success | 0 | 100% | -25 | 9 | Switch
337 | CFZ | อาคาร CE-1 | CE 1-1 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Success | 0 | 100% | -25 | 9 | Switch
338 | CFZ | อาคาร CE-1 | CE-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Success | 0 | 100% | -25 | 9 | Switch
339 | CFZ | อาคาร CP-1 | CP-1 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch
340 | CFZ | อาคาร CP-1 | CP-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch
341 | CFZ | อาคาร CP-1 | ฝปป.สคศ.สสภ. | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch | *ต้องดูเรื่องตู้ Wall Rack ฝาตู้ปิดไม่ได้
342 | CFZ | อาคาร CT-1 | SECURITY 1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch
343 | CFZ | อาคาร CT-1 | เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าขาเข้า | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | 0 | 100% | -23 | 10 | Switch | *ต้องดูเรื่องตู้ Wall Rack ฝาตู้ปิดไม่ได้
344 | CFZ | อาคาร WH-4 | WH-4 | Access Switch Type 2 | 3 | 3 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Success | 0 | 100% | -21 | 10 | Switch
345 | CFZ | Power house 19R | - | Access Point | 1 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | 1 | 0% | -3 | 13 | AP
346 | CFZ | Power house 19R | 19R-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | 2 | 0% | -3 | 13 | Switch
347 | CFZ | อาคาร Carpark-1 | P1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch | *ติดตั้ง AS Type 4 จำนวน 1 ตัวเพิ่มด้วย ไม่ได้อยู่ในรายการนี้
348 | CFZ | อาคาร Carpark-1 | P1 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | -1 | 200% | -12 | 11 | Switch | *ติดตั้ง DS Type 3 จำนวน 1 ตัวเพิ่มด้วย ไม่ได้อยู่ในรายการนี้
349 | CFZ | อาคาร BC-2 | BC-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
350 | CFZ | อาคาร BC-2 | BC-2 FL.2 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
351 | CFZ | อาคาร Gatehouse 1 | GH-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
352 | CFZ | BFS-Cargo | Server Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | 2 | 0% | -3 | 13 | Switch
353 | CFZ | Airmail | High Voltage Electrical Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | 2 | 0% | -3 | 13 | Switch
354 | CFZ | อาคาร BFS Cargo Terminal | CT2 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | 2 | 0% | -3 | 13 | Switch
355 | CFZ | TGA | Network & PABX Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | 2 | 0% | -3 | 13 | Switch
356 | CFZ | FZ Service Center | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | 2 | 0% | -3 | 13 | Switch | *รายการนี้ไม่มีห้องอยู่จริง จะย้ายไปติดที่ P1 และ SWT
357 | CFZ | TG-Cargo | BAS Control Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | 2 | 0% | -3 | 13 | Switch
358 | CFZ | อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | Data Center | Router | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | 2 | 0% | -3 | 13 | Infra
359 | CFZ | อาคาร AO-1 | AO-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | 0 | 100% | -28 | 9 | Switch
360 | CFZ | อาคาร GH-6 | GH-6 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
361 | CFZ | อาคาร AO-2 | AO-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | 0 | 100% | -28 | 9 | Switch
362 | CFZ | อาคาร Access Control | Access Control | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch | *Change to Access Switch Type 4
363 | CFZ | อาคาร AO-3 | AO-3 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | 0 | 100% | -28 | 9 | Switch
364 | CFZ | อาคาร Scanning Export | Scanning Export | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
365 | CFZ | อาคาร Scanning Import | Scanning Import | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
366 | CFZ | อาคาร WH-1 | WH-1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
367 | CFZ | อาคาร WH-2 | WH-2 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
368 | CFZ | อาคาร WH-3 | WH-3 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | 0 | 100% | -27 | 9 | Switch
369 | CFZ | อาคาร AO-4 | AO-4 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | 0 | 100% | -28 | 9 | Switch
370 | CFZ | อาคาร Gatehouse 2 | GH-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | 0 | 100% | -12 | 11 | Switch
371 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | - | Access Point | 44 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | 44 | 0% | 32 | 18 | AP
372 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Island-1 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | 3 | 0% | 35 | 18 | Switch
373 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Island-1 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | 2 | 0% | 35 | 18 | Switch
374 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Island-2 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | 3 | 0% | 40 | 19 | Switch
375 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Island-2 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | 3 | 0% | 40 | 19 | Switch
376 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Island-3 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | 3 | 0% | 40 | 19 | Switch
377 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Island-3 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | 3 | 0% | 40 | 19 | Switch
378 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Island-4 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-06 | On Plan | 3 | 0% | 41 | 19 | Switch
379 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Island-4 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-06 | On Plan | 3 | 0% | 41 | 19 | Switch
380 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Island-5 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-06 | On Plan | 3 | 0% | 41 | 19 | Switch
381 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Island-5 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-06 | On Plan | 3 | 0% | 41 | 19 | Switch
382 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Island-6 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-07 | On Plan | 3 | 0% | 42 | 19 | Switch
383 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Island-6 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-07 | On Plan | 3 | 0% | 42 | 19 | Switch
384 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Island-7 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-07 | On Plan | 3 | 0% | 42 | 19 | Switch
385 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Island-7 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-07 | On Plan | 3 | 0% | 42 | 19 | Switch
386 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Island-8 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 3 | 0% | 43 | 19 | Switch
387 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Island-8 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 3 | 0% | 43 | 19 | Switch
388 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Island-9 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 3 | 0% | 43 | 19 | Switch
389 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Island-9 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 3 | 0% | 43 | 19 | Switch
390 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Island-10 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | 3 | 0% | 46 | 20 | Switch
391 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Island-10 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | 3 | 0% | 46 | 20 | Switch
392 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | 1 | 0% | 46 | 20 | Switch
393 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | 1 | 0% | 46 | 20 | Switch
394 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | 1 | 0% | 46 | 20 | Switch
395 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | 1 | 0% | 46 | 20 | Switch
396 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | 1 | 0% | 46 | 20 | Switch
397 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 3 | 0% | 48 | 20 | Switch
398 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
399 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
400 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
401 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
402 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
403 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
404 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
405 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
406 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
407 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | 1 | 0% | 48 | 20 | Switch
408 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-077 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | 1 | 0% | 49 | 20 | Switch
409 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-077 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | 1 | 0% | 49 | 20 | Switch
410 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | 1 | 0% | 49 | 20 | Switch
411 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | 1 | 0% | 49 | 20 | Switch
412 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | 1 | 0% | 49 | 20 | Switch
413 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Access Switch Type 2 | 4 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | 4 | 0% | 49 | 20 | Switch
414 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | 3 | 0% | 49 | 20 | Switch
415 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Aggregation Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | 2 | 0% | 49 | 20 | Switch
416 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | 3 | 0% | 50 | 20 | Switch
417 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | 1 | 0% | 50 | 20 | Switch
418 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | 1 | 0% | 50 | 20 | Switch
419 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | 1 | 0% | 50 | 20 | Switch
420 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | 3 | 0% | 50 | 20 | Switch
421 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | 2 | 0% | 50 | 20 | Switch
422 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | 1 | 0% | 50 | 20 | Switch
423 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | 2 | 0% | 53 | 21 | Switch
424 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | 1 | 0% | 53 | 21 | Switch
425 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | 1 | 0% | 53 | 21 | Switch
426 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | 1 | 0% | 53 | 21 | Switch
427 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | 1 | 0% | 53 | 21 | Switch
428 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | 1 | 0% | 53 | 21 | Switch
429 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-TM-101A | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | 1 | 0% | 53 | 21 | Switch
430 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-TM-101A | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | 1 | 0% | 53 | 21 | Switch
431 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-009 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
432 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
433 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-032 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
434 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-032 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
435 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-048 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
436 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-048 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
437 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-079 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
438 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-079 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
439 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-091 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
440 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-091 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
441 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-098 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 1 | 0% | 54 | 21 | Switch
442 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-098 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | 2 | 0% | 54 | 21 | Switch
443 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-125 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
444 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-125 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
445 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-140 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
446 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-140 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
447 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-147 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
448 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-147 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
449 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-158 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
450 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-158 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
451 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-002 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
452 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-002 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
453 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-012 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
454 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-012 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | 1 | 0% | 55 | 21 | Switch
455 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-031 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | 1 | 0% | 56 | 21 | Switch
456 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-031 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | 1 | 0% | 56 | 21 | Switch
457 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-052 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | 1 | 0% | 56 | 21 | Switch
458 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-052 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | 1 | 0% | 56 | 21 | Switch
459 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-067 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | 1 | 0% | 56 | 21 | Switch
460 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-076 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | 2 | 0% | 56 | 21 | Switch
461 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-076 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | 1 | 0% | 56 | 21 | Switch
462 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-084 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | 2 | 0% | 56 | 21 | Switch
463 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-084 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | 1 | 0% | 56 | 21 | Switch
464 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-090 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 2 | 0% | 57 | 21 | Switch
465 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-090 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 1 | 0% | 57 | 21 | Switch
466 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-102 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 2 | 0% | 57 | 21 | Switch
467 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-102 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 1 | 0% | 57 | 21 | Switch
468 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-107 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 2 | 0% | 57 | 21 | Switch
469 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-107 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 1 | 0% | 57 | 21 | Switch
470 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 1 | 0% | 57 | 21 | Switch
471 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 1 | 0% | 57 | 21 | Switch
472 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 1 | 0% | 57 | 21 | Switch
473 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | 1 | 0% | 57 | 21 | Switch
474 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008a | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
475 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008a | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
476 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 2 | 0% | 60 | 22 | Switch
477 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
478 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
479 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
480 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031(Screening) | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
481 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031(Screening) | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
482 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
483 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
484 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
485 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | 1 | 0% | 60 | 22 | Switch
486 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | 2 | 0% | 61 | 22 | Switch
487 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | 1 | 0% | 61 | 22 | Switch
488 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | 1 | 0% | 61 | 22 | Switch
489 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | 1 | 0% | 61 | 22 | Switch
490 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063(Screening) | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | 1 | 0% | 61 | 22 | Switch
491 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063(Screening) | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | 1 | 0% | 61 | 22 | Switch
492 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-003 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | 1 | 0% | 61 | 22 | Switch
493 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-016 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | 1 | 0% | 61 | 22 | Switch
494 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-020 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | 1 | 0% | 61 | 22 | Switch
495 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-032 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-27 | On Plan | 1 | 0% | 62 | 22 | Switch
496 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-27 | On Plan | 1 | 0% | 62 | 22 | Switch
497 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-014 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-27 | On Plan | 1 | 0% | 62 | 22 | Switch
498 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-014 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-27 | On Plan | 1 | 0% | 62 | 22 | Switch
499 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 1 | 3 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | 3 | 0% | 32 | 18 | Switch
500 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 2 | 23 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | 23 | 0% | 32 | 18 | Switch
501 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 3 | 3 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | 3 | 0% | 32 | 18 | Switch
502 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 4 | 9 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | 9 | 0% | 32 | 18 | Switch
503 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | 1 | 0% | 32 | 18 | Switch
504 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | 1 | 0% | 35 | 18 | Switch
505 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | 1 | 0% | 35 | 18 | Switch
506 | T1-015 | Carpark West | Museum FL.6 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | 2 | 0% | 35 | 18 | Switch
507 | T1-015 | Carpark West | Museum FL.6 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | 1 | 0% | 35 | 18 | Switch
508 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 1 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | 3 | 0% | 40 | 19 | Switch
509 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 2 | 17 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | 17 | 0% | 40 | 19 | Switch
510 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 3 | 4 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | 4 | 0% | 40 | 19 | Switch
511 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 4 | 12 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | 12 | 0% | 40 | 19 | Switch
512 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | 1 | 0% | 40 | 19 | Switch
513 | T1-015 | Carpark East | Operation-Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 1 | 0% | 43 | 19 | Switch
514 | T1-015 | Carpark East | Operation-Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 1 | 0% | 43 | 19 | Switch
515 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 1 | 0% | 43 | 19 | Switch
516 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 2 | 0% | 43 | 19 | Switch
517 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 2 | 0% | 43 | 19 | Switch
518 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 1 | 0% | 43 | 19 | Switch
519 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Aggregation Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 2 | 0% | 43 | 19 | Switch
520 | T1-015 | Terminal | T1-015 | Distribute Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | 2 | 0% | 43 | 19 | Switch
521 | T1-015 | Terminal | T1-015 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra
522 | D1-091 | Concourse G | G1-028 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 2 | 0% | 63 | 22 | Switch
523 | D1-091 | Concourse G | G1-028 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
524 | D1-091 | Concourse G | G1-028 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
525 | D1-091 | Concourse G | G1-041 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
526 | D1-091 | Concourse G | G1-041 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
527 | D1-091 | Concourse G | G1-041 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
528 | D1-091 | Concourse G | G1-045 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
529 | D1-091 | Concourse G | G1-050 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
530 | D1-091 | Concourse G | G1-050 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
531 | D1-091 | Concourse G | G1-057 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
532 | D1-091 | Concourse G | G1-057 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
533 | D1-091 | Concourse G | G1-057 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
534 | D1-091 | Concourse G | G1-078 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
535 | D1-091 | Concourse G | G1-078 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
536 | D1-091 | Concourse G | G1-078 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
537 | D1-091 | Concourse G | G1-082 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
538 | D1-091 | Concourse G | G1-088 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
539 | D1-091 | Concourse G | G1-088 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
540 | D1-091 | Concourse G | G1-093 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 2 | 0% | 64 | 22 | Switch
541 | D1-091 | Concourse G | G1-093 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
542 | D1-091 | Concourse G | G1-093 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
543 | D1-091 | Concourse G | G2-009 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
544 | D1-091 | Concourse G | G2-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
545 | D1-091 | Concourse G | G2-026 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
546 | D1-091 | Concourse G | G2-026 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
547 | D1-091 | Concourse G | G2-034 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
548 | D1-091 | Concourse G | G2-034 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
549 | D1-091 | Concourse G | G2-047 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
550 | D1-091 | Concourse G | G2-047 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
551 | D1-091 | Concourse G | G2-056 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
552 | D1-091 | Concourse G | G2-056 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
553 | D1-091 | Concourse G | G2-065 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
554 | D1-091 | Concourse G | G2-065 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
555 | D1-091 | Concourse G | G2-079 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
556 | D1-091 | Concourse G | G2-083 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
557 | D1-091 | Concourse G | G2-095 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
558 | D1-091 | Concourse G | G2-099 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
559 | D1-091 | Concourse G | G2-099 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
560 | D1-091 | Concourse G | G3-016 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
561 | D1-091 | Concourse G | G3-016 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
562 | D1-091 | Concourse G | G3-016 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
563 | D1-091 | Concourse G | G3-031 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
564 | D1-091 | Concourse G | G3-031 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
565 | D1-091 | Concourse G | G3-035 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
566 | D1-091 | Concourse G | G3-035 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
567 | D1-091 | Concourse G | G3-046 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
568 | D1-091 | Concourse G | G3-046 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
569 | D1-091 | Concourse G | G3-050 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
570 | D1-091 | Concourse G | G3-050 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
571 | D1-091 | Concourse G | G3-050 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
572 | D1-091 | Concourse G | G4-013 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
573 | D1-091 | Concourse G | G4-013 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
574 | D1-091 | Concourse G | G4-026 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
575 | D1-091 | Concourse G | G4-030 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
576 | D1-091 | Concourse G | G4-042 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
577 | D1-091 | Concourse G | G4-046 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
578 | D1-091 | Concourse G | G4-046 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
579 | D1-091 | Concourse E | E1-023 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 2 | 0% | 63 | 22 | Switch
580 | D1-091 | Concourse E | E1-023 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
581 | D1-091 | Concourse E | E1-023 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
582 | D1-091 | Concourse E | E1-033 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
583 | D1-091 | Concourse E | E1-033 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
584 | D1-091 | Concourse E | E1-033 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
585 | D1-091 | Concourse E | E1-050 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
586 | D1-091 | Concourse E | E1-050 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
587 | D1-091 | Concourse E | E1-050 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
588 | D1-091 | Concourse E | E1-060 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
589 | D1-091 | Concourse E | E1-060 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
590 | D1-091 | Concourse E | E1-060 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | 1 | 0% | 63 | 22 | Switch
591 | D1-091 | Concourse E | E1-070 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
592 | D1-091 | Concourse E | E1-070 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 2 | 0% | 64 | 22 | Switch
593 | D1-091 | Concourse E | E1-070 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
594 | D1-091 | Concourse E | E2-019 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
595 | D1-091 | Concourse E | E2-019 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
596 | D1-091 | Concourse E | E2-047 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
597 | D1-091 | Concourse E | E2-047 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
598 | D1-091 | Concourse E | E2-065 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
599 | D1-091 | Concourse E | E2-065 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
600 | D1-091 | Concourse E | E2-087 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
601 | D1-091 | Concourse E | E2-087 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | 1 | 0% | 64 | 22 | Switch
602 | D1-091 | Concourse E | E2-099 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
603 | D1-091 | Concourse E | E2-099 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
604 | D1-091 | Concourse E | E2-123 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
605 | D1-091 | Concourse E | E2-123 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
606 | D1-091 | Concourse E | E3-009 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 2 | 0% | 67 | 23 | Switch
607 | D1-091 | Concourse E | E3-009 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 2 | 0% | 67 | 23 | Switch
608 | D1-091 | Concourse E | E3-009 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
609 | D1-091 | Concourse E | E4-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
610 | D1-091 | Concourse E | E4-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | 1 | 0% | 67 | 23 | Switch
611 | D1-091 | Concourse F | F1-024 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 2 | 0% | 68 | 23 | Switch
612 | D1-091 | Concourse F | F1-024 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
613 | D1-091 | Concourse F | F1-024 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
614 | D1-091 | Concourse F | F1-039 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
615 | D1-091 | Concourse F | F1-039 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
616 | D1-091 | Concourse F | F1-039 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
617 | D1-091 | Concourse F | F1-049 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
618 | D1-091 | Concourse F | F1-049 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
619 | D1-091 | Concourse F | F1-049 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
620 | D1-091 | Concourse F | F2-008 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
621 | D1-091 | Concourse F | F2-008 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | 1 | 0% | 68 | 23 | Switch
622 | D1-091 | Concourse F | F2-037 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
623 | D1-091 | Concourse F | F2-037 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
624 | D1-091 | Concourse F | F2-051 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
625 | D1-091 | Concourse F | F2-051 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
626 | D1-091 | Concourse F | F2-077 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
627 | D1-091 | Concourse F | F2-077 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
628 | D1-091 | Concourse F | F3-008 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
629 | D1-091 | Concourse F | F3-008 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
630 | D1-091 | Concourse F | F3-008 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
631 | D1-091 | Concourse F | F4-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
632 | D1-091 | Concourse F | F4-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
633 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | - | Access Point | 11 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 11 | 0% | 70 | 23 | AP
634 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Communication Room | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | 1 | 0% | 71 | 23 | Switch
635 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Computer Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | 1 | 0% | 71 | 23 | Switch
636 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Office Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-08 | On Plan | 1 | 0% | 74 | 24 | Switch
637 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Office Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-08 | On Plan | 1 | 0% | 74 | 24 | Switch
638 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Store Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-08 | On Plan | 1 | 0% | 74 | 24 | Switch
639 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Store Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-08 | On Plan | 1 | 0% | 74 | 24 | Switch
640 | D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 2 | 0% | 70 | 23 | Switch
641 | D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | 1 | 0% | 70 | 23 | Switch
642 | D1-091 | CtrlPost-1 | CtrlPost-1 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | 1 | 0% | 71 | 23 | Switch
643 | D1-091 | CtrlPost-1 | CtrlPost-1 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | 1 | 0% | 71 | 23 | Switch
644 | D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | 1 | 0% | 71 | 23 | Switch
645 | D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | 1 | 0% | 71 | 23 | Switch
646 | D1-091 | Carpark Zone 5 | ตู้เก็บเงินทางเข้า | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | 1 | 0% | 71 | 23 | Switch
647 | D1-091 | อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | Surveillance System Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | 1 | 0% | 71 | 23 | Switch
648 | D1-091 | อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การบินไทย | Electrical Control Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | 1 | 0% | 71 | 23 | Switch
649 | RFF | RFF | - | Access Point | 25 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | 25 | 0% | 75 | 24 | AP
650 | RFF | RFF | Electical High Voltage Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 2 | 0% | 77 | 24 | Switch
651 | RFF | RFF | Electical Room | Access Switch Type 2 | 4 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 4 | 0% | 77 | 24 | Switch
652 | RFF | RFF | Fl.2 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 3 | 0% | 77 | 24 | Switch
653 | RFF | RFF | Fl.3 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 1 | 0% | 77 | 24 | Switch
654 | RFF | RFF | Node 4 | Distribute Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 2 | 0% | 77 | 24 | Switch
655 | RFF | RFF | RFF FL.1 | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 1 | 0% | 78 | 24 | Switch
656 | RFF | RFF | RFF FL.1 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra
657 | RFF | RFF | RFF FL.2 | Access Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 2 | 0% | 78 | 24 | Switch
658 | RFF | RFF | งานควบคุมและมาตรฐาน | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 1 | 0% | 78 | 24 | Switch
659 | RFF | RFF | ตรวจถังดับเพลิง | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 1 | 0% | 78 | 24 | Switch
660 | RFF | RFF | ห้องประชุมใหญ่ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 1 | 0% | 78 | 24 | Switch
661 | RFF | RFF | ห้องผู้อำนวยการ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 1 | 0% | 78 | 24 | Switch
662 | RFF | RFF | ห้องไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 2 | 0% | 78 | 24 | Switch
663 | RFF | RFF | ห้้องไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-15 | On Plan | 1 | 0% | 81 | 25 | Switch
664 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | - | Access Point | 5 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | 5 | 0% | 75 | 24 | AP
665 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | AOT Office Server Room | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | 3 | 0% | 75 | 24 | Switch
666 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | BUS-ELE | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | 2 | 0% | 75 | 24 | Switch
667 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Control Room | Aggregation Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | 2 | 0% | 75 | 24 | Switch
668 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Electical High Voltage Room | Access Switch Type 2 | 4 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | 4 | 0% | 76 | 24 | Switch
669 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | SECURE-REST-BLD | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | 1 | 0% | 76 | 24 | Switch
670 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | 2 | 0% | 76 | 24 | Switch
671 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่่วนบริหารรถเช่าและรถรับจ้าง | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | 2 | 0% | 76 | 24 | Switch
672 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ห้องสอบสวนที่ 2 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | 2 | 0% | 76 | 24 | Switch
673 | RFF | MTS | - | Access Point | 1 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | 1 | 0% | 76 | 24 | AP
674 | RFF | MTS | Control Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 2 | 0% | 77 | 24 | Switch
675 | RFF | WSS | - | Access Point | 1 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 1 | 0% | 77 | 24 | AP
676 | RFF | WSS | Control Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 2 | 0% | 77 | 24 | Switch
677 | RFF | ASIG | Control Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 2 | 0% | 77 | 24 | Switch
678 | RFF | BAFS | IT SYSTEM ENGINEERING | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 2 | 0% | 77 | 24 | Switch
679 | RFF | BFS-GSE | SCADA Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 2 | 0% | 77 | 24 | Switch
680 | RFF | BFSC | Server Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | 2 | 0% | 77 | 24 | Switch
681 | RFF | CGP | Control Equipment Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 2 | 0% | 78 | 24 | Switch
682 | RFF | LSG | Computer Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 2 | 0% | 78 | 24 | Switch
683 | RFF | Power house 19L | 19L-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 2 | 0% | 78 | 24 | Switch
684 | RFF | TG-GSE | Building Automation System | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 2 | 0% | 78 | 24 | Switch
685 | RFF | TGC | System Control Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-26 | 2026-06-12 | On Plan | 0 | 100% | 78 | 24 | Switch
686 | RFF | TGD | AS-B6-5 SUBSTATION 51 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | 2 | 0% | 78 | 24 | Switch
687 | RFF | TGO | Computer Operations center | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-15 | On Plan | 1 | 0% | 81 | 25 | Switch
688 | AMF | AMF1 | - | Access Point | 18 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | 18 | 0% | 82 | 25 | AP
689 | AMF | AMF1 | AMF1 FL.2 | Distribute Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-03-24 | 2026-06-17 | Success | 0 | 100% | 83 | 25 | Switch
690 | AMF | AMF1 | AMF1 FL.2 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra
691 | AMF | AMF1 | AMF1-FL.3 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | 2 | 0% | 83 | 25 | Switch
692 | AMF | AMF1 | AMF11 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 1 | 0% | 84 | 25 | Switch
693 | AMF | AMF1 | AMF11 | Access Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 1 | 0% | 84 | 25 | Switch
694 | AMF | AMF1 | AMF12 | Access Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 2 | 0% | 84 | 25 | Switch
695 | AMF | AMF1 | AMF12 Core Room | Aggregation Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-24 | 2026-06-18 | Success | 0 | 100% | 84 | 25 | Switch
696 | AMF | AMF1 | AMF13 | Access Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 2 | 0% | 84 | 25 | Switch
697 | AMF | AMF1 | AMF13 | Access Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 2 | 0% | 84 | 25 | Switch
698 | AMF | AMF1 | Air Conditioned Room | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 3 | 0% | 84 | 25 | Switch
699 | AMF | AMF1 | Core Node Room | Access Switch Type 2 | 11 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | 11 | 0% | 85 | 25 | Switch
700 | AMF | AMF1 | Core Node Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | 1 | 0% | 85 | 25 | Switch
701 | AMF | AMF1 | ประชุมผู้บริหารท่าอากาศยาน | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
702 | AMF | AMF4 | - | Access Point | 8 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | 8 | 0% | 82 | 25 | AP
703 | AMF | AMF4 | AMF4-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | 2 | 0% | 82 | 25 | Switch
704 | AMF | AMF4 | งานซ่อมบำรุงยานยนต์ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | 1 | 0% | 82 | 25 | Switch
705 | AMF | AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | 2 | 0% | 82 | 25 | Switch
706 | AMF | AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง Room | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | 3 | 0% | 83 | 25 | Switch
707 | AMF | AMF2 | - | Access Point | 6 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | 6 | 0% | 83 | 25 | AP
708 | AMF | AMF2 | งานฝ่ายอาคารทั่วไป ฝสอ. Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | 1 | 0% | 83 | 25 | Switch
709 | AMF | AMF2 | งานอาคารทั่วไป ฝสอ. | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | 1 | 0% | 83 | 25 | Switch
710 | AMF | AMF2 | ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น (ฝพช.) | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 1 | 0% | 84 | 25 | Switch
711 | AMF | AMF2 | สอค.ฝสอ. | Access Switch Type 2 | 4 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 4 | 0% | 84 | 25 | Switch
712 | AMF | AMF2 | สอค.ฝสอ. | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 2 | 0% | 84 | 25 | Switch
713 | AMF | WWT | - | Access Point | 5 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | 5 | 0% | 84 | 25 | AP
714 | AMF | WWT | ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | 2 | 0% | 85 | 25 | Switch
715 | AMF | AMF3 | - | Access Point | 2 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | 2 | 0% | 85 | 25 | AP
716 | AMF | AMF3 | AMF31 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | 2 | 0% | 85 | 25 | Switch
717 | AMF | AMF3 | สคพ. ฝพอ Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | 2 | 0% | 85 | 25 | Switch
718 | AMF | AMF5 | - | Access Point | 3 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | 3 | 0% | 85 | 25 | AP
719 | AMF | AMF5 | AMF5-FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | 1 | 0% | 85 | 25 | Switch
720 | AMF | AMF5 | อาคารภูมิสถาปัตยกรรม | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
721 | AMF | FFT | - | Access Point | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | AP
722 | AMF | FFT | ELE-Mainroom | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
723 | AMF | FFT | ELE-Mainroom | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
724 | AMF | FFT | Office-Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
725 | AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
726 | AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
727 | AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT-OFFICE FL.2 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
728 | AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบควบคุม | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
729 | AMF | AFD | Computer Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 2 | 0% | 88 | 26 | Switch
730 | AMF | MET(อาคารอุตุนิยม) | MET-FL.2 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 2 | 0% | 88 | 26 | Switch
731 | AMF | อาคารสถานีซ้อมดับเพลิงอากาศยานสุวรรณภูมิ | ELE-Mainroom | Aggregation Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 2 | 0% | 88 | 26 | Switch
732 | AMF | อาคารรอบนอก | ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | 1 | 0% | 88 | 26 | Switch
733 | PPW | PPW | Core Node Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-23 | On Plan | 2 | 0% | 89 | 26 | Switch
734 | PPW | PPW | PPW Core Room | Distribute Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-23 | On Plan | 2 | 0% | 89 | 26 | Switch
735 | PPW | PPW | PPW Core Room | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | 0 | 100% | -44 | 7 | Infra
736 | PPW | Power house 01L | 01L-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-23 | On Plan | 2 | 0% | 89 | 26 | Switch
Formulas:
Days Until Due = [Scheduled Date]-TODAY()
Week = ISOWEEKNUM([Scheduled Date])

## Summary
SDA Installation Plan - Summary (Based on ภาคผนวก ค)
Generated: 2026-02-01 06:26
Fabric | Start Date | End Date | Duration | Total | Switch | AP | Total/Day | Switch/Day | AP/Day | Locations | Rooms
D1-041 | 2026-02-14 | 2026-06-10 | 117 | 712 | 422 | 290 | 6.09 | 3.61 | 2.48 | 19 | 132
CFZ | 2026-02-22 | 2026-04-08 | 46 | 187 | 162 | 25 | 4.07 | 3.52 | 0.54 | 31 | 58
T1-015 | 2026-03-01 | 2026-05-11 | 72 | 327 | 283 | 44 | 4.54 | 3.93 | 0.61 | 5 | 65
D1-091 | 2026-03-08 | 2026-04-23 | 47 | 145 | 134 | 11 | 3.09 | 2.85 | 0.23 | 10 | 61
RFF | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 32 | 99 | 67 | 32 | 3.09 | 2.09 | 1 | 15 | 31
AMF | 2026-03-15 | 2026-04-21 | 38 | 114 | 71 | 43 | 3 | 1.87 | 1.13 | 12 | 31
PPW | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 3
TOTAL |  |  |  | 1592 | 1147 | 445

## Type_Summary
Device Type Summary by Fabric
Device Type | D1-041 | CFZ | T1-015 | D1-091 | RFF | AMF | PPW | Total
Access Control Type 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Access Point | 290 | 25 | 44 | 11 | 32 | 43 | 0 | 445
Access Switch Type 1 | 34 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 45
Access Switch Type 2 | 164 | 130 | 140 | 66 | 40 | 40 | 4 | 584
Access Switch Type 3 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37
Access Switch Type 4 | 128 | 13 | 100 | 47 | 17 | 15 | 0 | 320
Aggregation Switch Type 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Aggregation Switch Type 2 | 25 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 47
Aggregation Switch Type 3 | 18 | 11 | 13 | 15 | 2 | 3 | 0 | 62
Core Switch Type 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Distribute Switch Type 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10
Distribute Switch Type 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Extranet Switch Type 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Next Gen Firewall Type 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Next Gen Firewall Type 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Router | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
SDN Controller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
SDN Witness | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Wireless Controller | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14
TOTAL | 712 | 187 | 327 | 145 | 99 | 114 | 8 | 1592

## Location_Summary
Location Summary by Fabric - Installation Planning
Generated: 2026-02-01 06:26 ¦ Days allocated proportionally by device count
Fabric | Location | Total | Switch | AP | Days | Total/Day | Switch/Day | AP/Day | Rooms | Start Date | End Date | Status
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 318 | 99 | 219 | 49 | 6.49 | 2.02 | 4.47 | 27 | 2026-02-14 | 2026-04-03 | Pending
D1-041 | Concourse D | 106 | 106 | 0 | 16 | 6.62 | 6.62 | 0 | 29 | 2026-04-04 | 2026-04-19 | Pending
D1-041 | Concourse A | 71 | 71 | 0 | 11 | 6.45 | 6.45 | 0 | 33 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Pending
D1-041 | AIMS | 64 | 45 | 19 | 10 | 6.4 | 4.5 | 1.9 | 9 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | Pending
D1-041 | Concourse C | 35 | 35 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 13 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Pending
D1-041 | Concourse B | 26 | 26 | 0 | 3 | 8.67 | 8.67 | 0 | 9 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | Pending
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | 18 | 7 | 11 | 2 | 9 | 3.5 | 5.5 | 6 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | 14 | 10 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | 12 | 3 | 9 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร PMC | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Pending
D1-041 | CtrlPost-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Pending
D1-041 | CtrlPost-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Pending
D1-041 | CtrlPost-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Pending
D1-041 | Power house 01R | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคารวิศวกรรม | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Pending
D1-041 | อาคารโรงสูบน้ำฝั่งตะออก | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Pending
CFZ | อาคาร BFZ | 59 | 35 | 24 | 11 | 5.36 | 3.18 | 2.18 | 7 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | 35 | 35 | 0 | 6 | 5.83 | 5.83 | 0 | 14 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | Pending
CFZ | อาคาร S1 | 17 | 17 | 0 | 3 | 5.67 | 5.67 | 0 | 3 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | Pending
CFZ | อาคาร CI-1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Pending
CFZ | อาคาร CE-1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Pending
CFZ | อาคาร CP-1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Pending
CFZ | อาคาร CT-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Pending
CFZ | อาคาร WH-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Pending
CFZ | Power house 19R | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Pending
CFZ | อาคาร Carpark-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Pending
CFZ | อาคาร BC-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Pending
CFZ | อาคาร Gatehouse 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Pending
CFZ | BFS-Cargo | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Pending
CFZ | Airmail | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Pending
CFZ | อาคาร BFS Cargo Terminal | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Pending
CFZ | TGA | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Pending
CFZ | FZ Service Center | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Pending
CFZ | TG-Cargo | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Pending
CFZ | อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Pending
CFZ | อาคาร AO-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Pending
CFZ | อาคาร GH-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Pending
CFZ | อาคาร AO-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Pending
CFZ | อาคาร Access Control | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Pending
CFZ | อาคาร AO-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Pending
CFZ | อาคาร Scanning Export | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Pending
CFZ | อาคาร Scanning Import | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Pending
CFZ | อาคาร WH-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Pending
CFZ | อาคาร WH-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | Pending
CFZ | อาคาร WH-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | Pending
CFZ | อาคาร AO-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | Pending
CFZ | อาคาร Gatehouse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | 232 | 188 | 44 | 50 | 4.64 | 3.76 | 0.88 | 57 | 2026-03-01 | 2026-04-19 | Pending
T1-015 | Carpark West | 44 | 44 | 0 | 9 | 4.89 | 4.89 | 0 | 3 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | Pending
T1-015 | Carpark East | 39 | 39 | 0 | 8 | 4.88 | 4.88 | 0 | 2 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Pending
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Pending
T1-015 | Terminal | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Pending
D1-091 | Concourse G | 59 | 59 | 0 | 17 | 3.47 | 3.47 | 0 | 29 | 2026-03-08 | 2026-03-24 | Pending
D1-091 | Concourse E | 36 | 36 | 0 | 11 | 3.27 | 3.27 | 0 | 13 | 2026-03-25 | 2026-04-04 | Pending
D1-091 | Concourse F | 23 | 23 | 0 | 6 | 3.83 | 3.83 | 0 | 9 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | Pending
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | 17 | 6 | 11 | 5 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-15 | Pending
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Pending
D1-091 | CtrlPost-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Pending
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Pending
D1-091 | Carpark Zone 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Pending
D1-091 | อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Pending
D1-091 | อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การบินไทย | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Pending
RFF | RFF | 49 | 24 | 25 | 14 | 3.5 | 1.71 | 1.79 | 14 | 2026-03-15 | 2026-03-28 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 23 | 18 | 5 | 6 | 3.83 | 3 | 0.83 | 9 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | Pending
RFF | MTS | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Pending
RFF | WSS | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Pending
RFF | ASIG | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Pending
RFF | BAFS | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Pending
RFF | BFS-GSE | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Pending
RFF | BFSC | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Pending
RFF | CGP | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Pending
RFF | LSG | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Pending
RFF | Power house 19L | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Pending
RFF | TG-GSE | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Pending
RFF | TGC | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Pending
RFF | TGD | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Pending
RFF | TGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | Pending
AMF | AMF1 | 50 | 32 | 18 | 16 | 3.12 | 2 | 1.12 | 10 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | Pending
AMF | AMF4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Pending
AMF | AMF2 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3.75 | 2.25 | 1.5 | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Pending
AMF | WWT | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Pending
AMF | AMF3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Pending
AMF | AMF5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Pending
AMF | FFT | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Pending
AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Pending
AMF | AFD | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Pending
AMF | MET(อาคารอุตุนิยม) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Pending
AMF | อาคารสถานีซ้อมดับเพลิงอากาศยานสุวรรณภูมิ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Pending
AMF | อาคารรอบนอก | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Pending
PPW | PPW | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-12 | Pending
PPW | Power house 01L | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Pending
TOTAL | 94 locations | 1592 | 1147 | 445 |  |  |  |  | 370

## Room_Summary
Room Summary by Location - Installation Tracking
Generated: 2026-02-01 06:26 ¦ Complete room by room, rate balanced
Fabric | Location | Room | Total | Switch | AP | Days | Total/Day | Start Date | End Date | Work Day | Status | Team | Notes
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | - | 219 | 0 | 219 | 36 | 6.08 | 2026-02-14 | 2026-03-21 | 1 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 202ELE | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 37 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 39 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500COM Room | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 39 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 40 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 41 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 105 Computer-Security Department | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 42 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 304COM Room | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 43 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 201ELE | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 44 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 301ELE | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 45 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Canteen | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 46 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 47 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 101ELE | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 47 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 501ELE | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 48 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบสื่อสาร | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 48 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 406COM Room | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 49 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 49 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Air-Condition | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 50 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 401ELE | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 50 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Unknown Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 50 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 51 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 51 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สปค.ฝพช. | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 51 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Server Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 52 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 502ELE | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 52 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 52 | Pending
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Corridor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 53 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-041 | 21 | 21 | 0 | 3 | 7 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 53 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-091 | 17 | 17 | 0 | 3 | 5.67 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 56 | Pending
D1-041 | Concourse D | D3-031 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 59 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-017 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 60 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-025 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 60 | Pending
D1-041 | Concourse D | D3-012 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 61 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-035 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 62 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-012 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 62 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-007 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 63 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-006 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 64 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-068 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 64 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-063 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 65 | Pending
D1-041 | Concourse D | D1-030 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 65 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-105 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 66 | Pending
D1-041 | Concourse D | D4-065 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 66 | Pending
D1-041 | Concourse D | D4-009 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 66 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-094 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 67 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-046 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 67 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-082 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 67 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-069 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 68 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-060 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 68 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-035 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 68 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-026 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 69 | Pending
D1-041 | Concourse D | D2-017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 69 | Pending
D1-041 | Concourse D | D4-074 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 69 | Pending
D1-041 | Concourse D | D4-075 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 70 | Pending
D1-041 | Concourse D | D4-081 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 70 | Pending
D1-041 | Concourse D | D4-082 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 70 | Pending
D1-041 | Concourse D | D4-083 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 70 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-027 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 70 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-125 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 71 | Pending
D1-041 | Concourse A | A3-068 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 71 | Pending
D1-041 | Concourse A | A3-008 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 72 | Pending
D1-041 | Concourse A | A3-060 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 72 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-009 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 73 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-097 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 73 | Pending
D1-041 | Concourse A | A3-072 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 74 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-078 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 74 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-059 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 75 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-041 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 75 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-121 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 76 | Pending
D1-041 | Concourse A | A3-061 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 76 | Pending
D1-041 | Concourse A | A3-039 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 77 | Pending
D1-041 | Concourse A | A3-035 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 77 | Pending
D1-041 | Concourse A | A4-036 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 77 | Pending
D1-041 | Concourse A | A4-079 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 78 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-076 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 78 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-067 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 78 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-058 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 79 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-047 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 79 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-036 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 79 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-027 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 80 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-112 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 80 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-050 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 80 | Pending
D1-041 | Concourse A | A2-093 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 81 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-090 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 81 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-086 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 81 | Pending
D1-041 | Concourse A | A4-007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 81 | Pending
D1-041 | Concourse A | A4-041 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 81 | Pending
D1-041 | Concourse A | A4-075 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 81 | Pending
D1-041 | Concourse A | A1-046 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 82 | Pending
D1-041 | Concourse A | A4-091 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 82 | Pending
D1-041 | AIMS | Data Center | 24 | 24 | 0 | 4 | 6 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 82 | Pending
D1-041 | AIMS | - | 19 | 0 | 19 | 3 | 6.33 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 86 | Pending
D1-041 | AIMS | ห้องลูกค้า Server | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 89 | Pending
D1-041 | AIMS | AOCC Room | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 90 | Pending
D1-041 | AIMS | BTL Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 91 | Pending
D1-041 | AIMS | CCC Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 91 | Pending
D1-041 | AIMS | Emergency Operation Center | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 91 | Pending
D1-041 | AIMS | SCC Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 92 | Pending
D1-041 | AIMS | security and control system room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 92 | Pending
D1-041 | Concourse C | C1-023 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 92 | Pending
D1-041 | Concourse C | C1-050 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 93 | Pending
D1-041 | Concourse C | C1-070 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 94 | Pending
D1-041 | Concourse C | C1-033 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 94 | Pending
D1-041 | Concourse C | C1-060 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 95 | Pending
D1-041 | Concourse C | C3-009 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 95 | Pending
D1-041 | Concourse C | C2-007 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 96 | Pending
D1-041 | Concourse C | C2-044 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 96 | Pending
D1-041 | Concourse C | C2-062 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 96 | Pending
D1-041 | Concourse C | C2-084 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 97 | Pending
D1-041 | Concourse C | C2-096 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 97 | Pending
D1-041 | Concourse C | C2-120 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 97 | Pending
D1-041 | Concourse C | C4-007 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 98 | Pending
D1-041 | Concourse B | B3-008 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 98 | Pending
D1-041 | Concourse B | B1-024 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 99 | Pending
D1-041 | Concourse B | B1-039 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 100 | Pending
D1-041 | Concourse B | B1-049 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 100 | Pending
D1-041 | Concourse B | B2-010 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 101 | Pending
D1-041 | Concourse B | B2-031 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 101 | Pending
D1-041 | Concourse B | B2-062 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 101 | Pending
D1-041 | Concourse B | B2-071 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 102 | Pending
D1-041 | Concourse B | B4-003 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 102 | Pending
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | - | 11 | 0 | 11 | 2 | 5.5 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 102 | Pending
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ริมบันได FL.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 104 | Pending
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องเก็บของ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 105 | Pending
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Communication Room | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 105 | Pending
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Storage Room | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 105 | Pending
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องสื่อสาร | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 105 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 105 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 107 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | - | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 108 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 109 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | - | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 110 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 111 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร PMC | - | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 112 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | - | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 114 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 114 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 115 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 116 | Pending
D1-041 | CtrlPost-4 | CtrlPost-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 116 | Pending
D1-041 | CtrlPost-3 | CtrlPost-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 116 | Pending
D1-041 | CtrlPost-2 | CtrlPost-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 117 | Pending
D1-041 | Power house 01R | ห้องเครื่อง | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 117 | Pending
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคารวิศวกรรม | ราชเทวะ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 117 | Pending
D1-041 | อาคารโรงสูบน้ำฝั่งตะออก | Unknown Room | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 117 | Pending
CFZ | อาคาร BFZ | - | 24 | 0 | 24 | 6 | 4 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Pending
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | 12 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 7 | Pending
CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 10 | Pending
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 12 | Pending
CFZ | อาคาร BFZ | BFZ-7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 13 | Pending
CFZ | อาคาร BFZ | BFZ FL.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 14 | Pending
CFZ | อาคาร BFZ | CCTV ROOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 15 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 15 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบัญชีและอากร สสภ. | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 16 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | (BC-1) COMM. | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 17 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | E-IMPORT | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 18 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบริการกลาง | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 19 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | BC-1 FL.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 20 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | e - IMPORT | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 21 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | งานสืบสวนและปราบปราม | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 21 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 22 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | BC-1 FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 22 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายคดี | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 23 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายทบทวนหลังการตรวจปล่อย | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 23 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 23 | Pending
CFZ | อาคาร BC-1 | ส่่วนบริการกลาง | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 23 | Pending
CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4.5 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 24 | Pending
CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3.5 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 26 | Pending
CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 28 | Pending
CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3.5 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 28 | Pending
CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 30 | Pending
CFZ | อาคาร CI-1 | CI 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31 | Pending
CFZ | อาคาร CI-1 | (CE-1)EE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31 | Pending
CFZ | อาคาร CE-1 | (CE-1)EE | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 31 | Pending
CFZ | อาคาร CE-1 | CE 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 33 | Pending
CFZ | อาคาร CE-1 | CE-1 FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 34 | Pending
CFZ | อาคาร CP-1 | CP-1 FL.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 34 | Pending
CFZ | อาคาร CP-1 | CP-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 35 | Pending
CFZ | อาคาร CP-1 | ฝปป.สคศ.สสภ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 35 | Pending
CFZ | อาคาร CT-1 | SECURITY 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 36 | Pending
CFZ | อาคาร CT-1 | เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าขาเข้า | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 36 | Pending
CFZ | อาคาร WH-4 | WH-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 37 | Pending
CFZ | Power house 19R | 19R-FL.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 37 | Pending
CFZ | Power house 19R | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 38 | Pending
CFZ | อาคาร Carpark-1 | P1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 38 | Pending
CFZ | อาคาร BC-2 | BC-2 FL.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 39 | Pending
CFZ | อาคาร BC-2 | BC-2 FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 39 | Pending
CFZ | อาคาร Gatehouse 1 | GH-1 FL.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 40 | Pending
CFZ | BFS-Cargo | Server Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 40 | Pending
CFZ | Airmail | High Voltage Electrical Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 41 | Pending
CFZ | อาคาร BFS Cargo Terminal | CT2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 41 | Pending
CFZ | TGA | Network & PABX Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 42 | Pending
CFZ | FZ Service Center | Core Node 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 42 | Pending
CFZ | TG-Cargo | BAS Control Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 43 | Pending
CFZ | อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | Data Center | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 43 | Pending
CFZ | อาคาร AO-1 | AO-1 FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 44 | Pending
CFZ | อาคาร GH-6 | GH-6 FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 44 | Pending
CFZ | อาคาร AO-2 | AO-2 FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 44 | Pending
CFZ | อาคาร Access Control | Access Control | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 44 | Pending
CFZ | อาคาร AO-3 | AO-3 FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 45 | Pending
CFZ | อาคาร Scanning Export | Scanning Export | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 45 | Pending
CFZ | อาคาร Scanning Import | Scanning Import | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 45 | Pending
CFZ | อาคาร WH-1 | WH-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 45 | Pending
CFZ | อาคาร WH-2 | WH-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 46 | Pending
CFZ | อาคาร WH-3 | WH-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 46 | Pending
CFZ | อาคาร AO-4 | AO-4 FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 46 | Pending
CFZ | อาคาร Gatehouse 2 | GH-2 FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 46 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | - | 44 | 0 | 44 | 10 | 4.4 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 1 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4.5 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 11 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Island-2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 13 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Island-9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 13 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 14 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Island-3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 15 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 16 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Island-10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 17 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 18 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Island-8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 19 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Island-7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 20 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Island-6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 21 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Island-4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 22 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Island-5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 23 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 24 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 25 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Island-1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 26 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 27 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 28 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 29 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 30 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-102 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 31 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-090 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 32 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-084 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 33 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-098 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 34 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-076 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 35 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-107 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 36 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 37 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 38 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 39 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 40 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008a | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 41 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031(Screening) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 42 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-031 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 42 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063(Screening) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 43 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-052 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 43 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-091 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 44 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-012 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 44 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-079 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 45 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 45 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-077 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 45 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-TM-101A | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 46 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-032 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 46 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-048 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 47 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-009 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 47 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-125 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 48 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-140 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 48 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-147 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 49 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-158 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 49 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-002 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 49 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-014 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 50 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-067 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 50 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 50 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 51 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 51 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-032 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 51 | Pending
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 51 | Pending
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | 39 | 39 | 0 | 9 | 4.33 | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 52 | Pending
T1-015 | Carpark West | Museum FL.6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 61 | Pending
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 61 | Pending
T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | 37 | 37 | 0 | 8 | 4.62 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 61 | Pending
T1-015 | Carpark East | Operation-Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 69 | Pending
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 70 | Pending
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 71 | Pending
T1-015 | Terminal | T1-015 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 72 | Pending
D1-091 | Concourse G | G1-028 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 1 | Pending
D1-091 | Concourse G | G1-093 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2 | Pending
D1-091 | Concourse G | G3-050 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 3 | Pending
D1-091 | Concourse G | G1-057 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 4 | Pending
D1-091 | Concourse G | G1-078 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 5 | Pending
D1-091 | Concourse G | G3-016 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 6 | Pending
D1-091 | Concourse G | G1-041 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 7 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-056 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 8 | Pending
D1-091 | Concourse G | G4-013 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 9 | Pending
D1-091 | Concourse G | G3-046 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 9 | Pending
D1-091 | Concourse G | G3-035 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 10 | Pending
D1-091 | Concourse G | G3-031 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 11 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-099 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 11 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-065 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 12 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-047 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 12 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-034 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 13 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-026 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 14 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-009 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 14 | Pending
D1-091 | Concourse G | G1-088 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 15 | Pending
D1-091 | Concourse G | G1-050 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 16 | Pending
D1-091 | Concourse G | G4-046 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 16 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-079 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 17 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-083 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 17 | Pending
D1-091 | Concourse G | G2-095 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 18 | Pending
D1-091 | Concourse G | G1-082 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 18 | Pending
D1-091 | Concourse G | G1-045 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 18 | Pending
D1-091 | Concourse G | G4-026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 19 | Pending
D1-091 | Concourse G | G4-030 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 19 | Pending
D1-091 | Concourse G | G4-042 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 19 | Pending
D1-091 | Concourse E | E3-009 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2.5 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 20 | Pending
D1-091 | Concourse E | E1-023 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 22 | Pending
D1-091 | Concourse E | E1-070 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 23 | Pending
D1-091 | Concourse E | E1-033 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 24 | Pending
D1-091 | Concourse E | E1-050 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 25 | Pending
D1-091 | Concourse E | E1-060 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 26 | Pending
D1-091 | Concourse E | E2-019 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 27 | Pending
D1-091 | Concourse E | E2-047 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 27 | Pending
D1-091 | Concourse E | E2-065 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 28 | Pending
D1-091 | Concourse E | E2-087 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 29 | Pending
D1-091 | Concourse E | E2-099 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 29 | Pending
D1-091 | Concourse E | E2-123 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 30 | Pending
D1-091 | Concourse E | E4-007 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 31 | Pending
D1-091 | Concourse F | F1-024 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 31 | Pending
D1-091 | Concourse F | F1-039 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 32 | Pending
D1-091 | Concourse F | F1-049 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 33 | Pending
D1-091 | Concourse F | F3-008 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 34 | Pending
D1-091 | Concourse F | F2-008 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 35 | Pending
D1-091 | Concourse F | F2-037 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 36 | Pending
D1-091 | Concourse F | F2-051 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 37 | Pending
D1-091 | Concourse F | F2-077 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 37 | Pending
D1-091 | Concourse F | F4-007 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 38 | Pending
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | - | 11 | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 39 | Pending
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Office Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 43 | Pending
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Store Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 43 | Pending
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Communication Room | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 44 | Pending
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Computer Room | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 44 | Pending
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 44 | Pending
D1-091 | CtrlPost-1 | CtrlPost-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 45 | Pending
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 46 | Pending
D1-091 | Carpark Zone 5 | ตู้เก็บเงินทางเข้า | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 47 | Pending
D1-091 | อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | Surveillance System Room | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 47 | Pending
D1-091 | อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การบินไทย | Electrical Control Room | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 47 | Pending
RFF | RFF | - | 25 | 0 | 25 | 8 | 3.12 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 1 | Pending
RFF | RFF | Electical Room | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 9 | Pending
RFF | RFF | Fl.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 10 | Pending
RFF | RFF | RFF FL.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 11 | Pending
RFF | RFF | Electical High Voltage Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 12 | Pending
RFF | RFF | Node 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 12 | Pending
RFF | RFF | RFF FL.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 13 | Pending
RFF | RFF | ห้องไฟฟ้า | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 14 | Pending
RFF | RFF | Fl.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 14 | Pending
RFF | RFF | งานควบคุมและมาตรฐาน | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 15 | Pending
RFF | RFF | ตรวจถังดับเพลิง | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 15 | Pending
RFF | RFF | ห้องประชุมใหญ่ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 15 | Pending
RFF | RFF | ห้องผู้อำนวยการ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 16 | Pending
RFF | RFF | ห้้องไฟฟ้า | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 16 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | - | 5 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 16 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Electical High Voltage Room | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 18 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | AOT Office Server Room | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 19 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | BUS-ELE | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 20 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Control Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 21 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 22 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่่วนบริหารรถเช่าและรถรับจ้าง | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 22 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ห้องสอบสวนที่ 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 23 | Pending
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | SECURE-REST-BLD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 23 | Pending
RFF | MTS | Control Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 24 | Pending
RFF | MTS | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 24 | Pending
RFF | WSS | Control Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 25 | Pending
RFF | WSS | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 25 | Pending
RFF | ASIG | Control Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 26 | Pending
RFF | BAFS | IT SYSTEM ENGINEERING | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 26 | Pending
RFF | BFS-GSE | SCADA Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 27 | Pending
RFF | BFSC | Server Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 28 | Pending
RFF | CGP | Control Equipment Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 28 | Pending
RFF | LSG | Computer Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 29 | Pending
RFF | Power house 19L | 19L-FL.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 30 | Pending
RFF | TG-GSE | Building Automation System | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 30 | Pending
RFF | TGC | System Control Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 31 | Pending
RFF | TGD | AS-B6-5 SUBSTATION 51 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 32 | Pending
RFF | TGO | Computer Operations center | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 32 | Pending
AMF | AMF1 | - | 18 | 0 | 18 | 6 | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 1 | Pending
AMF | AMF1 | Core Node Room | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 7 | Pending
AMF | AMF1 | AMF1 FL.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 11 | Pending
AMF | AMF1 | AMF13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 12 | Pending
AMF | AMF1 | Air Conditioned Room | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 13 | Pending
AMF | AMF1 | AMF1-FL.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 14 | Pending
AMF | AMF1 | AMF11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 15 | Pending
AMF | AMF1 | AMF12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 16 | Pending
AMF | AMF1 | AMF12 Core Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 16 | Pending
AMF | AMF1 | ประชุมผู้บริหารท่าอากาศยาน | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 17 | Pending
AMF | AMF4 | - | 8 | 0 | 8 | 3 | 2.67 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 17 | Pending
AMF | AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง Room | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 20 | Pending
AMF | AMF4 | AMF4-FL.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 21 | Pending
AMF | AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 22 | Pending
AMF | AMF4 | งานซ่่อมบำรุงยานยนต์ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 22 | Pending
AMF | AMF2 | - | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 23 | Pending
AMF | AMF2 | สอค.ฝสอ. | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 25 | Pending
AMF | AMF2 | งานฝ่ายอาคารทั่วไป ฝสอ. Room | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 27 | Pending
AMF | AMF2 | งานอาคารทั่วไป ฝสอ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 27 | Pending
AMF | AMF2 | ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น (ฝพช.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 27 | Pending
AMF | WWT | - | 5 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 28 | Pending
AMF | WWT | ห้้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 30 | Pending
AMF | AMF3 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 30 | Pending
AMF | AMF3 | AMF31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 31 | Pending
AMF | AMF3 | สคพ. ฝพอ Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 31 | Pending
AMF | AMF5 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 32 | Pending
AMF | AMF5 | AMF5-FL.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 33 | Pending
AMF | AMF5 | อาคารภูมิสถาปัตยกรรม | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 33 | Pending
AMF | FFT | ELE-Mainroom | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 34 | Pending
AMF | FFT | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 34 | Pending
AMF | FFT | Office-Room | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 35 | Pending
AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 35 | Pending
AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT-OFFICE FL.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 36 | Pending
AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบควบคุม | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 36 | Pending
AMF | AFD | Computer Room | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 36 | Pending
AMF | MET(อาคารอุตุนิยม) | MET-FL.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 37 | Pending
AMF | อาคารสถานีซ้อมดับเพลิงอากาศยานสุวรรณภูมิ | ELE-Mainroom | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 38 | Pending
AMF | อาคารรอบนอก | ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 38 | Pending
PPW | PPW | PPW Core Room | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.5 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 1 | Pending
PPW | PPW | Core Node Room | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 9 | Pending
PPW | Power house 01L | 01L-FL.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 13 | Pending
TOTAL |  | 370 rooms | 1592 | 1147 | 445

## Cross_Check
Cross-Check: ภาคผนวก ค vs Device Install Old-New
Device Type | ภาคผนวก ค | Device Install | Diff | Status
Access Control Type 1 | 4 | 4 | 0 | ✅ OK
Access Switch Type 1 | 45 | 39 | -6 | ⚠️ Check
Access Switch Type 2 | 584 | 550 | -34 | ❌ Gap
Access Switch Type 3 | 37 | 30 | -7 | ⚠️ Check
Access Switch Type 4 | 320 | 299 | -21 | ❌ Gap
Aggregation Switch Type 1 | 2 | 2 | 0 | ✅ OK
Aggregation Switch Type 2 | 47 | 47 | 0 | ✅ OK
Aggregation Switch Type 3 | 62 | 64 | 2 | ✅ OK
Core Switch Type 1 | 4 | 4 | 0 | ✅ OK
Distribute Switch Type 1 | 10 | 10 | 0 | ✅ OK
Distribute Switch Type 2 | 4 | 0 | -4 | ✅ OK
Extranet Switch Type 1 | 2 | 2 | 0 | ✅ OK
Next Gen Firewall Type 1 | 2 | 2 | 0 | ✅ OK
Next Gen Firewall Type 2 | 2 | 2 | 0 | ✅ OK
Router | 4 | 4 | 0 | ✅ OK
SDN Controller | 3 | 0 | -3 | ✅ OK
SDN Witness | 1 | 0 | -1 | ✅ OK
Wireless Controller | 14 | 14 | 0 | ✅ OK
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 3 (Distribute Switch Type 2) | 0 | 4 | 4 | ✅ OK
TOTAL (no AP) | 1147 | 1077 | -70

## Normalized_Data
Normalized Data from ภาคผนวก ค
Fabric | Location | Room | Device Type | Device Type (Thai) | Quantity
AMF | AFD | Computer Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
AMF | AMF1 | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 18
AMF | AMF1 | AMF1 FL.2 | Distribute Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2
AMF | AMF1 | AMF1 FL.2 | Wireless Controller | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2
AMF | AMF1 | AMF1-FL.3 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
AMF | AMF1 | AMF11 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
AMF | AMF1 | AMF11 | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 1
AMF | AMF1 | AMF12 | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2
AMF | AMF1 | AMF12 Core Room | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2
AMF | AMF1 | AMF13 | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2
AMF | AMF1 | AMF13 | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2
AMF | AMF1 | Air Conditioned Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
AMF | AMF1 | Core Node Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
AMF | AMF1 | Core Node Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 9
AMF | AMF1 | Core Node Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
AMF | AMF1 | ประชุมผู้บริหารท่าอากาศยาน | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
AMF | AMF2 | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 6
AMF | AMF2 | งานฝ่ายอาคารทั่วไป ฝสอ. Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
AMF | AMF2 | งานอาคารทั่วไป ฝสอ. | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
AMF | AMF2 | ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น (ฝพช.) | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
AMF | AMF2 | สอค.ฝสอ. | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
AMF | AMF2 | สอค.ฝสอ. | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
AMF | AMF3 | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 2
AMF | AMF3 | AMF31 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
AMF | AMF3 | สคพ. ฝพอ Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
AMF | AMF4 | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 8
AMF | AMF4 | AMF4-FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
AMF | AMF4 | งานซ่่อมบำรุงยานยนต์ | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
AMF | AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
AMF | AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
AMF | AMF5 | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 3
AMF | AMF5 | AMF5-FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
AMF | AMF5 | อาคารภูมิสถาปัตยกรรม | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
AMF | FFT | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 1
AMF | FFT | ELE-Mainroom | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
AMF | FFT | ELE-Mainroom | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
AMF | FFT | Office-Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
AMF | MET(อาคารอุตุนิยม) | MET-FL.2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
AMF | WWT | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 5
AMF | WWT | ห้้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
AMF | อาคารรอบนอก | ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT-OFFICE FL.2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบควบคุม | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
AMF | อาคารสถานีซ้อมดับเพลิงอากาศยานสุวรรณภูมิ | ELE-Mainroom | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2
CFZ | Airmail | High Voltage Electrical Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | BFS-Cargo | Server Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | FZ Service Center | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2
CFZ | Power house 19R | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 1
CFZ | Power house 19R | 19R-FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | TG-Cargo | BAS Control Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | TGA | Network & PABX Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร AO-1 | AO-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร AO-2 | AO-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร AO-3 | AO-3 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร AO-4 | AO-4 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร Access Control | Access Control | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร BC-1 | (BC-1) COMM. | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร BC-1 | (BC-1) COMM. | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร BC-1 | BC-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร BC-1 | BC-1 FL.3 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร BC-1 | E-IMPORT | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
CFZ | อาคาร BC-1 | e - IMPORT | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร BC-1 | งานสืบสวนและปราบปราม | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร BC-1 | ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายคดี | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายทบทวนหลังการตรวจปล่อย | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบริการกลาง | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบัญชีและอากร สสภ. | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 5
CFZ | อาคาร BC-1 | ส่่วนบริการกลาง | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร BC-2 | BC-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร BC-2 | BC-2 FL.2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร BFS Cargo Terminal | CT2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 7
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
CFZ | อาคาร BFZ | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 24
CFZ | อาคาร BFZ | BFZ FL.7 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
CFZ | อาคาร BFZ | BFZ-7 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
CFZ | อาคาร BFZ | CCTV ROOM | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 7
CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | Router | อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) | 2
CFZ | อาคาร CE-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
CFZ | อาคาร CE-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
CFZ | อาคาร CE-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร CE-1 | CE 1-1 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2
CFZ | อาคาร CE-1 | CE-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร CI-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร CI-1 | CI 1-1 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2
CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 7
CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
CFZ | อาคาร CP-1 | CP-1 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2
CFZ | อาคาร CP-1 | CP-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
CFZ | อาคาร CP-1 | ฝปป.สคศ.สสภ. | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร CT-1 | SECURITY 1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร CT-1 | เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าขาเข้า | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร Carpark-1 | P1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร Carpark-1 | P1 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
CFZ | อาคาร GH-6 | GH-6 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร Gatehouse 1 | GH-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร Gatehouse 2 | GH-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2
CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Distribute Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 2 (Distribute Switch Type 2) | 2
CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Wireless Controller | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2
CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.1 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร Scanning Export | Scanning Export | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร Scanning Import | Scanning Import | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร WH-1 | WH-1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร WH-2 | WH-2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร WH-3 | WH-3 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
CFZ | อาคาร WH-4 | WH-4 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
CFZ | อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | Data Center | Router | อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) | 2
D1-041 | AIMS | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 19
D1-041 | AIMS | AOCC Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | AIMS | AOCC Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | AIMS | BTL Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | AIMS | CCC Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | AIMS | CCC Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | AIMS | Data Center | Access Control Type 1 | อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Control Type 1) | 4
D1-041 | AIMS | Data Center | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 10
D1-041 | AIMS | Data Center | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
D1-041 | AIMS | Data Center | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2
D1-041 | AIMS | Data Center | Next Gen Firewall Type 1 | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | 2
D1-041 | AIMS | Data Center | SDN Controller | อุปกรณ์ควบคุมระบบครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ (SDN Controller) | 3
D1-041 | AIMS | Data Center | SDN Witness | อุปกรณ์ช่วยกู้คืนระบบควบคุมเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ (SDN Witness) | 1
D1-041 | AIMS | Emergency Operation Center | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | AIMS | Emergency Operation Center | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | AIMS | SCC Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | AIMS | SCC Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | AIMS | security and control system room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | AIMS | security and control system room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | AIMS | ห้องลูกค้า Server | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
D1-041 | AIMS | ห้องลูกค้า Server | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4
D1-041 | Concourse A | A1-027 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse A | A1-027 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-027 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-041 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-041 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-041 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-046 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-050 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-050 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-059 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-059 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-059 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-078 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-078 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-078 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-086 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-090 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-097 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-097 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-097 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-112 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A1-112 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-009 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse A | A2-009 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-027 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-027 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-036 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-036 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-047 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-047 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-058 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-058 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-067 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-067 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-076 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-076 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-093 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-121 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-121 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-125 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse A | A2-125 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A2-125 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-008 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-008 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-008 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-035 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-035 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-039 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-039 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-060 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse A | A3-060 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-061 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-061 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-068 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-068 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-068 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-072 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-072 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A3-072 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A4-007 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A4-036 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A4-036 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A4-041 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A4-075 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A4-079 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse A | A4-079 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse A | A4-091 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse B | B1-024 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse B | B1-024 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse B | B1-024 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse B | B1-039 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse B | B1-039 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse B | B1-039 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse B | B1-049 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse B | B1-049 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse B | B1-049 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse B | B2-010 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse B | B2-010 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse B | B2-062 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse B | B2-062 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse B | B2-071 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse B | B2-071 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse B | B3-008 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse B | B3-008 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse B | B3-008 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse B | B3-008 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse B | B4-003 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse B | B4-003 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-023 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse C | C1-023 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-023 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-033 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-033 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-033 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-050 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse C | C1-050 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-050 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-060 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-060 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-060 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-070 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C1-070 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
D1-041 | Concourse C | C1-070 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-007 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-007 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-044 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-044 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-062 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-062 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-084 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-084 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-096 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-096 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-120 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C2-120 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C3-009 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C3-009 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse C | C3-009 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse C | C4-007 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse C | C4-007 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-007 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-012 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-017 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-025 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-030 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-035 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-041 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 7
D1-041 | Concourse D | D1-041 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-041 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 3
D1-041 | Concourse D | D1-041 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-041 | Core Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 1 (Core Switch Type 1) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-041 | Distribute Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-041 | Extranet Switch Type 1 | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 1 (Extranet Switch Type 1) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-041 | Next Gen Firewall Type 2 | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 2 | 2
D1-041 | Concourse D | D1-041 | Wireless Controller | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-063 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-068 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-068 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-068 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 6
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Core Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 1 (Core Switch Type 1) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Distribute Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Extranet Switch Type 1 | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 1 (Extranet Switch Type 1) | 1
D1-041 | Concourse D | D1-091 | Wireless Controller | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2
D1-041 | Concourse D | D2-006 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse D | D2-006 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-069 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-069 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-082 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-082 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-094 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-094 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D2-105 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse D | D2-105 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D3-012 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse D | D3-012 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D3-012 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D3-031 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | Concourse D | D3-031 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D3-031 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D3-031 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D4-009 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D4-009 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D4-065 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D4-065 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Concourse D | D4-074 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D4-075 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D4-081 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D4-082 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | Concourse D | D4-083 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | CtrlPost-2 | CtrlPost-2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | CtrlPost-2 | CtrlPost-2 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | CtrlPost-3 | CtrlPost-3 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | CtrlPost-3 | CtrlPost-3 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | CtrlPost-4 | CtrlPost-4 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | CtrlPost-4 | CtrlPost-4 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | Power house 01R | ห้องเครื่อง | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 6
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 1
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 9
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 9
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 3
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร PMC | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 10
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 4
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 6
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคารวิศวกรรม | ราชเทวะ | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 11
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Communication Room | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Storage Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ริมบันได FL.2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ริมบันได FL.2 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องสื่อสาร | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องเก็บของ | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องเก็บของ | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 219
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 101ELE | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 4
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Air-Condition | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Server Room | Aggregation Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 1 (Aggregation Switch Type 1) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 105 Computer-Security Department | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 5
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 105 Computer-Security Department | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 201ELE | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 4
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 202ELE | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 3
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 202ELE | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 7
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 5
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 301ELE | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 4
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 304COM Room | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 4
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 304COM Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 401ELE | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 406COM Room | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 406COM Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500COM Room | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 4
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500COM Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 501ELE | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 3
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 502ELE | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Canteen | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Canteen | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Corridor | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Unknown Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Unknown Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สปค.ฝพช. | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สปค.ฝพช. | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบสื่อสาร | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบสื่อสาร | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 5
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 1
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-041 | อาคารโรงสูบน้ำฝั่งตะออก | Unknown Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Carpark Zone 5 | ตู้เก็บเงินทางเข้า | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-023 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-091 | Concourse E | E1-023 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-023 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-033 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-033 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-033 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-050 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-050 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-050 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-060 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-060 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-060 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-070 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E1-070 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
D1-091 | Concourse E | E1-070 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-019 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-019 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-047 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-047 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-065 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-065 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-087 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-087 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-099 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-099 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-123 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E2-123 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E3-009 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-091 | Concourse E | E3-009 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E3-009 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse E | E3-009 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse E | E4-007 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse E | E4-007 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse F | F1-024 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-091 | Concourse F | F1-024 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse F | F1-024 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse F | F1-039 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse F | F1-039 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse F | F1-039 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse F | F1-049 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse F | F1-049 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse F | F1-049 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse F | F2-008 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse F | F2-008 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse F | F2-037 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse F | F2-037 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse F | F2-051 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse F | F2-051 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse F | F2-077 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse F | F2-077 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse F | F3-008 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse F | F3-008 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse F | F3-008 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse F | F4-007 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse F | F4-007 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-028 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-091 | Concourse G | G1-028 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-028 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-041 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-041 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-041 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-045 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-050 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-050 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-057 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-057 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-057 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-078 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-078 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-078 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-082 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-088 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-088 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-093 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-091 | Concourse G | G1-093 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G1-093 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-009 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-009 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-026 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-026 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-034 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-034 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-047 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-047 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-056 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-056 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-065 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-065 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-079 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-083 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-095 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-099 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G2-099 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-016 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-016 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-016 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-031 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-031 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-035 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-035 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-046 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-046 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-050 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-050 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G3-050 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | Concourse G | G4-013 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G4-013 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | Concourse G | G4-026 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G4-030 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G4-042 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G4-046 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | Concourse G | G4-046 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | CtrlPost-1 | CtrlPost-1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | CtrlPost-1 | CtrlPost-1 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | Surveillance System Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การบินไทย | Electrical Control Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 11
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Communication Room | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Computer Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Office Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Office Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Store Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Store Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
PPW | PPW | Core Node Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
PPW | PPW | PPW Core Room | Distribute Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 2 (Distribute Switch Type 2) | 2
PPW | PPW | PPW Core Room | Wireless Controller | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2
PPW | Power house 01L | 01L-FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | ASIG | Control Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | BAFS | IT SYSTEM ENGINEERING | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | BFS-GSE | SCADA Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | BFSC | Server Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | CGP | Control Equipment Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | LSG | Computer Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | MTS | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 1
RFF | MTS | Control Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | Power house 19L | 19L-FL.1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | RFF | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 25
RFF | RFF | Electical High Voltage Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | RFF | Electical Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
RFF | RFF | Fl.2 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
RFF | RFF | Fl.3 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
RFF | RFF | Node 4 | Distribute Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2
RFF | RFF | RFF FL.1 | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1
RFF | RFF | RFF FL.1 | Wireless Controller | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2
RFF | RFF | RFF FL.2 | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2
RFF | RFF | งานควบคุมและมาตรฐาน | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
RFF | RFF | ตรวจถังดับเพลิง | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
RFF | RFF | ห้องประชุมใหญ่ | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
RFF | RFF | ห้องผู้อำนวยการ | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
RFF | RFF | ห้องไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
RFF | RFF | ห้้องไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
RFF | TG-GSE | Building Automation System | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | TGC | System Control Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | TGD | AS-B6-5 SUBSTATION 51 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | TGO | Computer Operations center | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
RFF | WSS | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 1
RFF | WSS | Control Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 5
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | AOT Office Server Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | BUS-ELE | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Control Room | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Electical High Voltage Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | SECURE-REST-BLD | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่่วนบริหารรถเช่าและรถรับจ้าง | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ห้องสอบสวนที่ 2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 3
T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 17
T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 4
T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 12
T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | Carpark East | Operation-Room | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | Carpark East | Operation-Room | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 3
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 23
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 3
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 9
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | Carpark West | Museum FL.6 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | Carpark West | Museum FL.6 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | Terminal | T1-015 | Distribute Switch Type 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2
T1-015 | Terminal | T1-015 | Wireless Controller | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | - | Access Point | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 44
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Island-1 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Island-1 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Island-2 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Island-2 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Island-3 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Island-3 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Island-4 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Island-4 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Island-5 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Island-5 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Island-6 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Island-6 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Island-7 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Island-7 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Island-8 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Island-8 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Island-9 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Island-9 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Island-10 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Island-10 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-077 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-077 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-TM-101A | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-TM-101A | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-009 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-009 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-032 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-032 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-048 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-048 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-079 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-079 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-091 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-091 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-098 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-098 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-125 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-125 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-140 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-140 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-147 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-147 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-158 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-158 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-002 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-002 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-012 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-012 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-031 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-031 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-052 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-052 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-067 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-076 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-076 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-084 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-084 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-090 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-090 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-102 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-102 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-107 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-107 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008a | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008a | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031(Screening) | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031(Screening) | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Aggregation Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Aggregation Switch Type 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063(Screening) | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063(Screening) | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-003 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-016 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-020 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-032 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-007 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-014 | Access Switch Type 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-014 | Access Switch Type 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1

## D1-041_Detail
Fabric D1-041 - Installation Details
Period: 2026-02-14 to 2026-06-10 ¦ Total: 712 devices (AP: 290) ¦ Proportional scheduling
Location | Room | Device Type | Qty | Qty. Success | Scheduled Date | Install Date | Status
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | - | Access Point | 219 |  | 2026-02-14 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 101ELE | Access Switch Type 3 | 4 |  | 2026-02-15 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Air-Condition | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-02-19 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Server Room | Aggregation Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-10 | Success
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 105 Computer-Security Department | Access Switch Type 1 | 5 |  | 2026-02-18 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 105 Computer-Security Department | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-02-19 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 201ELE | Access Switch Type 3 | 4 |  | 2026-02-20 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 202ELE | Access Switch Type 1 | 3 |  | 2026-02-21 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 202ELE | Access Switch Type 4 | 7 |  | 2026-02-22 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 1 | 5 |  | 2026-02-19 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-02-19 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-02-19 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 301ELE | Access Switch Type 3 | 4 |  | 2026-02-16 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Switch Type 1 | 1 |  | 2026-02-16 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Switch Type 4 | 2 |  | 2026-02-16 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 304COM Room | Access Switch Type 1 | 4 |  | 2026-03-02 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 304COM Room | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-03-03 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 401ELE | Access Switch Type 3 | 2 |  | 2026-03-04 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Switch Type 1 | 2 |  | 2026-02-17 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Switch Type 4 | 4 |  | 2026-02-17 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 406COM Room | Access Switch Type 1 | 2 |  | 2026-03-07 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 406COM Room | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-03-08 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500COM Room | Access Switch Type 1 | 4 |  | 2026-03-09 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500COM Room | Access Switch Type 4 | 3 |  | 2026-03-11 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 501ELE | Access Switch Type 3 | 3 |  | 2026-03-12 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 502ELE | Access Switch Type 3 | 2 |  | 2026-03-13 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-02-18 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Switch Type 1 | 2 |  | 2026-02-18 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Switch Type 3 | 2 |  | 2026-02-18 |  | On Plan
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Canteen | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-03-17 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Canteen | Access Switch Type 4 | 2 |  | 2026-03-18 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Corridor | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-03-19 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Unknown Room | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-03-20 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Unknown Room | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-03-21 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-03-23 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-03-24 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-03-25 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-03-26 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สปค.ฝพช. | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-03-27 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สปค.ฝพช. | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-03-28 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบสื่อสาร | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-03-29 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบสื่อสาร | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-03-30 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 2 | 5 |  | 2026-03-31 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 3 | 1 |  | 2026-04-01 |  | Pending
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-02 |  | Pending
Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-04 |  | Pending
Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-04 |  | Pending
Concourse D | D1-007 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-04-04 |  | Pending
Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-04 |  | Pending
Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-04 |  | Pending
Concourse D | D1-012 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-05 |  | Pending
Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-05 |  | Pending
Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-05 |  | Pending
Concourse D | D1-017 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-05 |  | Pending
Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-05 |  | Pending
Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-06 |  | Pending
Concourse D | D1-025 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-06 |  | Pending
Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-06 |  | Pending
Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-06 |  | Pending
Concourse D | D1-030 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-06 |  | Pending
Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-07 |  | Pending
Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-07 |  | Pending
Concourse D | D1-035 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-04-07 |  | Pending
Concourse D | D1-041 | Access Switch Type 2 | 7 |  | 2026-04-07 |  | Pending
Concourse D | D1-041 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-08 |  | Pending
Concourse D | D1-041 | Aggregation Switch Type 2 | 3 |  | 2026-04-08 |  | Pending
Concourse D | D1-041 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-04-08 |  | Pending
Concourse D | D1-041 | Core Switch Type 1 | 2 |  | 2026-04-08 |  | Pending
Concourse D | D1-041 | Distribute Switch Type 1 | 2 |  | 2026-04-08 |  | Pending
Concourse D | D1-041 | Extranet Switch Type 1 | 1 |  | 2026-04-09 |  | Pending
Concourse D | D1-041 | Next Gen Firewall Type 2 | 2 |  | 2026-04-09 |  | Pending
Concourse D | D1-041 | Wireless Controller | 2 |  | 2026-04-09 |  | Pending
Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-09 |  | Pending
Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-09 |  | Pending
Concourse D | D1-063 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-04-10 |  | Pending
Concourse D | D1-068 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-10 |  | Pending
Concourse D | D1-068 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-10 |  | Pending
Concourse D | D1-068 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-04-10 |  | Pending
Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 2 | 6 |  | 2026-04-10 |  | Pending
Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-11 |  | Pending
Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-11 |  | Pending
Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-04-11 |  | Pending
Concourse D | D1-091 | Core Switch Type 1 | 2 |  | 2026-04-11 |  | Pending
Concourse D | D1-091 | Distribute Switch Type 1 | 2 |  | 2026-04-12 |  | Pending
Concourse D | D1-091 | Extranet Switch Type 1 | 1 |  | 2026-04-12 |  | Pending
Concourse D | D1-091 | Wireless Controller | 2 |  | 2026-04-12 |  | Pending
Concourse D | D2-006 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-02-18 |  | On Plan
Concourse D | D2-006 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-02-18 |  | On Plan
Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-13 |  | Pending
Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-13 |  | Pending
Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-13 |  | Pending
Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-13 |  | Pending
Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-13 |  | Pending
Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-14 |  | Pending
Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-14 |  | Pending
Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-14 |  | Pending
Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-14 |  | Pending
Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-14 |  | Pending
Concourse D | D2-069 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-15 |  | Pending
Concourse D | D2-069 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-15 |  | Pending
Concourse D | D2-082 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-15 |  | Pending
Concourse D | D2-082 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-15 |  | Pending
Concourse D | D2-094 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-16 |  | Pending
Concourse D | D2-094 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-16 |  | Pending
Concourse D | D2-105 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-16 |  | Pending
Concourse D | D2-105 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-16 |  | Pending
Concourse D | D3-012 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-16 |  | Pending
Concourse D | D3-012 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-17 |  | Pending
Concourse D | D3-012 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-17 |  | Pending
Concourse D | D3-031 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-17 |  | Pending
Concourse D | D3-031 | Access Switch Type 4 | 2 |  | 2026-04-17 |  | Pending
Concourse D | D3-031 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-17 |  | Pending
Concourse D | D4-009 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-18 |  | Pending
Concourse D | D4-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-18 |  | Pending
Concourse D | D4-065 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-18 |  | Pending
Concourse D | D4-065 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-18 |  | Pending
Concourse D | D4-074 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-18 |  | Pending
Concourse D | D4-075 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-19 |  | Pending
Concourse D | D4-081 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-19 |  | Pending
Concourse D | D4-082 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-19 |  | Pending
Concourse D | D4-083 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-19 |  | Pending
Concourse A | A1-027 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-20 |  | Pending
Concourse A | A1-027 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-20 |  | Pending
Concourse A | A1-027 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-20 |  | Pending
Concourse A | A1-041 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-20 |  | Pending
Concourse A | A1-041 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-20 |  | Pending
Concourse A | A1-041 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-20 |  | Pending
Concourse A | A1-046 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-21 |  | Pending
Concourse A | A1-050 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-21 |  | Pending
Concourse A | A1-050 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-21 |  | Pending
Concourse A | A1-059 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-21 |  | Pending
Concourse A | A1-059 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-21 |  | Pending
Concourse A | A1-059 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-04-21 |  | Pending
Concourse A | A1-078 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-22 |  | Pending
Concourse A | A1-078 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-22 |  | Pending
Concourse A | A1-078 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-22 |  | Pending
Concourse A | A1-086 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-22 |  | Pending
Concourse A | A1-090 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-22 |  | Pending
Concourse A | A1-097 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-22 |  | Pending
Concourse A | A1-097 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-23 |  | Pending
Concourse A | A1-097 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-23 |  | Pending
Concourse A | A1-112 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-23 |  | Pending
Concourse A | A1-112 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-23 |  | Pending
Concourse A | A2-009 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-23 |  | Pending
Concourse A | A2-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-23 |  | Pending
Concourse A | A2-027 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-24 |  | Pending
Concourse A | A2-027 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-24 |  | Pending
Concourse A | A2-036 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-24 |  | Pending
Concourse A | A2-036 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-24 |  | Pending
Concourse A | A2-047 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-24 |  | Pending
Concourse A | A2-047 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-24 |  | Pending
Concourse A | A2-058 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-25 |  | Pending
Concourse A | A2-058 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-25 |  | Pending
Concourse A | A2-067 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-25 |  | Pending
Concourse A | A2-067 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-25 |  | Pending
Concourse A | A2-076 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-25 |  | Pending
Concourse A | A2-076 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-25 |  | Pending
Concourse A | A2-093 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-26 |  | Pending
Concourse A | A2-121 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-26 |  | Pending
Concourse A | A2-121 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-26 |  | Pending
Concourse A | A2-125 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-26 |  | Pending
Concourse A | A2-125 | Access Switch Type 4 | 2 |  | 2026-04-26 |  | Pending
Concourse A | A3-008 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-26 |  | Pending
Concourse A | A3-008 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-27 |  | Pending
Concourse A | A3-008 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-27 |  | Pending
Concourse A | A3-035 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-27 |  | Pending
Concourse A | A3-035 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-27 |  | Pending
Concourse A | A3-039 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-27 |  | Pending
Concourse A | A3-039 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-27 |  | Pending
Concourse A | A3-060 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-04-28 |  | Pending
Concourse A | A3-060 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-28 |  | Pending
Concourse A | A3-061 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-28 |  | Pending
Concourse A | A3-061 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-28 |  | Pending
Concourse A | A3-068 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-28 |  | Pending
Concourse A | A3-068 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-28 |  | Pending
Concourse A | A3-068 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-29 |  | Pending
Concourse A | A3-072 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-29 |  | Pending
Concourse A | A3-072 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-29 |  | Pending
Concourse A | A3-072 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-29 |  | Pending
Concourse A | A4-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-29 |  | Pending
Concourse A | A4-036 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-29 |  | Pending
Concourse A | A4-036 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-30 |  | Pending
Concourse A | A4-041 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-30 |  | Pending
Concourse A | A4-075 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-30 |  | Pending
Concourse A | A4-079 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-30 |  | Pending
Concourse A | A4-079 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-30 |  | Pending
Concourse A | A4-091 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-30 |  | Pending
AIMS | - | Access Point | 19 |  | 2026-05-01 |  | Pending
AIMS | AOCC Room | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-05-01 |  | Pending
AIMS | AOCC Room | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-01 |  | Pending
AIMS | BTL Room | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-05-02 |  | Pending
AIMS | CCC Room | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-02 |  | Pending
AIMS | CCC Room | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-03 |  | Pending
AIMS | Data Center | Access Control Type 1 | 4 |  | 2026-05-03 |  | Pending
AIMS | Data Center | Access Switch Type 2 | 10 |  | 2026-05-04 |  | Pending
AIMS | Data Center | Access Switch Type 4 | 2 |  | 2026-05-04 |  | Pending
AIMS | Data Center | Aggregation Switch Type 2 | 2 |  | 2026-05-05 |  | Pending
AIMS | Data Center | Next Gen Firewall Type 1 | 2 |  | 2026-05-05 |  | Pending
AIMS | Data Center | SDN Controller | 3 |  | 2026-05-06 |  | Pending
AIMS | Data Center | SDN Witness | 1 |  | 2026-05-06 |  | Pending
AIMS | Emergency Operation Center | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-07 |  | Pending
AIMS | Emergency Operation Center | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-07 |  | Pending
AIMS | SCC Room | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-08 |  | Pending
AIMS | SCC Room | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-08 |  | Pending
AIMS | security and control system room | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-09 |  | Pending
AIMS | security and control system room | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-09 |  | Pending
AIMS | ห้องลูกค้า Server | Access Switch Type 2 | 4 |  | 2026-05-10 |  | Pending
AIMS | ห้องลูกค้า Server | Access Switch Type 4 | 4 |  | 2026-05-10 |  | Pending
Concourse C | C1-023 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-05-11 |  | Pending
Concourse C | C1-023 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-11 |  | Pending
Concourse C | C1-023 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-11 |  | Pending
Concourse C | C1-033 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-11 |  | Pending
Concourse C | C1-033 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-11 |  | Pending
Concourse C | C1-033 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-11 |  | Pending
Concourse C | C1-050 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-05-11 |  | Pending
Concourse C | C1-050 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-12 |  | Pending
Concourse C | C1-050 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-12 |  | Pending
Concourse C | C1-060 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-12 |  | Pending
Concourse C | C1-060 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-12 |  | Pending
Concourse C | C1-060 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-12 |  | Pending
Concourse C | C1-070 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-12 |  | Pending
Concourse C | C1-070 | Access Switch Type 4 | 2 |  | 2026-05-13 |  | Pending
Concourse C | C1-070 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-13 |  | Pending
Concourse C | C2-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-04-18 |  | On Plan
Concourse C | C2-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-04-18 |  | On Plan
Concourse C | C2-044 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-13 |  | Pending
Concourse C | C2-044 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-13 |  | Pending
Concourse C | C2-062 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-13 |  | Pending
Concourse C | C2-062 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-14 |  | Pending
Concourse C | C2-084 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-14 |  | Pending
Concourse C | C2-084 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-14 |  | Pending
Concourse C | C2-096 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-14 |  | Pending
Concourse C | C2-096 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-14 |  | Pending
Concourse C | C2-120 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-14 |  | Pending
Concourse C | C2-120 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-15 |  | Pending
Concourse C | C3-009 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-15 |  | Pending
Concourse C | C3-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-15 |  | Pending
Concourse C | C3-009 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-15 |  | Pending
Concourse C | C4-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-15 |  | Pending
Concourse C | C4-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-15 |  | Pending
Concourse B | B1-024 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-02-17 |  | On Plan
Concourse B | B1-024 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-02-17 |  | On Plan
Concourse B | B1-024 | Aggregation Switch Type 2 | 2 |  | 2026-05-16 | 2026-02-09 | Success
Concourse B | B1-039 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-16 |  | Pending
Concourse B | B1-039 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-16 |  | Pending
Concourse B | B1-039 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-16 |  | Pending
Concourse B | B1-049 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-16 |  | Pending
Concourse B | B1-049 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-16 |  | Pending
Concourse B | B1-049 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-17 |  | Pending
Concourse B | B2-010 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-02-16 |  | On Plan
Concourse B | B2-010 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-02-16 |  | On Plan
Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-02-16 |  | On Plan
Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-02-16 |  | On Plan
Concourse B | B2-062 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-17 |  | Pending
Concourse B | B2-062 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-17 |  | Pending
Concourse B | B2-071 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-18 |  | Pending
Concourse B | B2-071 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-18 |  | Pending
Concourse B | B3-008 | Access Switch Type 2 | 2 |  | 2026-05-18 |  | Pending
Concourse B | B3-008 | Access Switch Type 4 | 2 |  | 2026-05-18 |  | Pending
Concourse B | B3-008 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-18 |  | Pending
Concourse B | B4-003 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-18 |  | Pending
Concourse B | B4-003 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-18 |  | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | - | Access Point | 11 |  | 2026-05-19 |  | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Communication Room | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-19 |  | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Storage Room | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-19 |  | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ริมบันได FL.2 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-19 |  | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ริมบันได FL.2 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-20 |  | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องสื่อสาร | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-20 |  | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องเก็บของ | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-20 |  | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องเก็บของ | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-20 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | - | Access Point | 4 |  | 2026-05-21 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology | Access Switch Type 2 | 6 |  | 2026-05-21 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology | Access Switch Type 4 | 4 |  | 2026-05-21 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | - | Access Point | 9 |  | 2026-05-22 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 1 | 2 |  | 2026-05-22 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 3 | 2 |  | 2026-05-22 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | - | Access Point | 9 |  | 2026-05-23 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room | Access Switch Type 1 | 1 |  | 2026-05-23 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room | Access Switch Type 4 | 2 |  | 2026-05-23 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร PMC | - | Access Point | 10 |  | 2026-05-24 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | - | Access Point | 6 |  | 2026-05-25 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 1 | 1 |  | 2026-05-25 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-25 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-25 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  | 2026-05-25 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | - | Access Point | 3 |  | 2026-05-26 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง | Access Switch Type 1 | 1 |  | 2026-05-26 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง | Access Switch Type 4 | 2 |  | 2026-05-26 |  | Pending
CtrlPost-4 | CtrlPost-4 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-27 |  | Pending
CtrlPost-4 | CtrlPost-4 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-27 |  | Pending
CtrlPost-3 | CtrlPost-3 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-28 |  | Pending
CtrlPost-3 | CtrlPost-3 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-28 |  | Pending
CtrlPost-2 | CtrlPost-2 | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-29 |  | Pending
CtrlPost-2 | CtrlPost-2 | Access Switch Type 4 | 1 |  | 2026-05-29 |  | Pending
Power house 01R | ห้องเครื่อง | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-05-30 |  | Pending
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคารวิศวกรรม | ราชเทวะ | Access Switch Type 1 | 1 |  | 2026-05-31 |  | Pending
อาคารโรงสูบน้ำฝั่งตะออก | Unknown Room | Access Switch Type 2 | 1 |  | 2026-06-01 |  | Pending
Summary by Device Type
Access Point | 290
Access Switch Type 2 | 164
Access Switch Type 4 | 128
Access Switch Type 1 | 34
Access Switch Type 3 | 25
Aggregation Switch Type 2 | 25
Aggregation Switch Type 3 | 18
Core Switch Type 1 | 4
Distribute Switch Type 1 | 4
Access Control Type 1 | 4
Wireless Controller | 4
SDN Controller | 3
Aggregation Switch Type 1 | 2
Extranet Switch Type 1 | 2
Next Gen Firewall Type 1 | 2
Next Gen Firewall Type 2 | 2
SDN Witness | 1

## CFZ_Detail
Fabric CFZ - Installation Details
Period: 2026-02-22 to 2026-04-08 ¦ Total: 187 devices (AP: 25) ¦ Proportional scheduling
Location | Room | Device Type | Qty | Scheduled Date | Status
อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-02-22 | Pending
อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-02-23 | Pending
อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 2 | 8 | 2026-02-24 | Pending
อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 4 | 4 | 2026-02-25 | Pending
อาคาร BFZ | - | Access Point | 24 | 2026-02-26 | Pending
อาคาร BFZ | BFZ FL.7 | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-02-27 | Pending
อาคาร BFZ | BFZ-7 | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-02-28 | Pending
อาคาร BFZ | CCTV ROOM | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-01 | Pending
อาคาร BFZ | Data Center | Access Switch Type 2 | 7 | 2026-03-02 | Pending
อาคาร BFZ | Data Center | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-03 | Pending
อาคาร BFZ | Data Center | Router | 2 | 2026-03-04 | Pending
อาคาร BC-1 | (BC-1) COMM. | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-05 | Pending
อาคาร BC-1 | BC-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-05 | Pending
อาคาร BC-1 | BC-1 FL.3 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-05 | Pending
อาคาร BC-1 | E-IMPORT | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-06 | Pending
อาคาร BC-1 | e - IMPORT | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-06 | Pending
อาคาร BC-1 | งานสืบสวนและปราบปราม | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-07 | Pending
อาคาร BC-1 | ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-07 | Pending
อาคาร BC-1 | ฝ่ายคดี | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-07 | Pending
อาคาร BC-1 | ฝ่ายทบทวนหลังการตรวจปล่อย | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-08 | Pending
อาคาร BC-1 | ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-08 | Pending
อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-09 | Pending
อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-09 | Pending
อาคาร BC-1 | ส่วนบริการกลาง | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-09 | Pending
อาคาร BC-1 | ส่วนบัญชีและอากร สสภ. | Access Switch Type 2 | 5 | 2026-03-10 | Pending
อาคาร BC-1 | ส่่วนบริการกลาง | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-10 | Pending
อาคาร S1 | Core Node 7 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-11 | Pending
อาคาร S1 | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-03-11 | Pending
อาคาร S1 | Core Node 7 | Distribute Switch Type 2 | 2 | 2026-03-11 | Pending
อาคาร S1 | Core Node 7 | Wireless Controller | 2 | 2026-03-12 | Pending
อาคาร S1 | S-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-12 | Pending
อาคาร S1 | S-1 FL.1 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-13 | Pending
อาคาร S1 | S-1 FL.2 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-13 | Pending
อาคาร CI-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-14 | Pending
อาคาร CI-1 | CI 1-1 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-03-14 | Pending
อาคาร CI-1 | CI-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 7 | 2026-03-15 | Pending
อาคาร CI-1 | CI-1 FL.2 | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-15 | Pending
อาคาร CE-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | 8 | 2026-03-16 | Pending
อาคาร CE-1 | CE 1-1 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-03-16 | Pending
อาคาร CE-1 | CE-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-17 | Pending
อาคาร CP-1 | CP-1 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-03-18 | Pending
อาคาร CP-1 | CP-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-18 | Pending
อาคาร CP-1 | ฝปป.สคศ.สสภ. | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-18 | Pending
อาคาร CT-1 | SECURITY 1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-19 | Pending
อาคาร CT-1 | เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าขาเข้า | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-19 | Pending
อาคาร WH-4 | WH-4 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-20 | Pending
Power house 19R | - | Access Point | 1 | 2026-03-21 | Pending
Power house 19R | 19R-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-21 | Pending
อาคาร Carpark-1 | P1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-22 | Pending
อาคาร Carpark-1 | P1 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-22 | Pending
อาคาร BC-2 | BC-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-23 | Pending
อาคาร BC-2 | BC-2 FL.2 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | Pending
อาคาร Gatehouse 1 | GH-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-24 | Pending
BFS-Cargo | Server Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-25 | Pending
Airmail | High Voltage Electrical Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-26 | Pending
อาคาร BFS Cargo Terminal | CT2 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-27 | Pending
TGA | Network & PABX Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-28 | Pending
FZ Service Center | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-03-29 | Pending
TG-Cargo | BAS Control Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-30 | Pending
อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | Data Center | Router | 2 | 2026-03-31 | Pending
อาคาร AO-1 | AO-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-01 | Pending
อาคาร GH-6 | GH-6 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-02 | Pending
อาคาร AO-2 | AO-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-03 | Pending
อาคาร Access Control | Access Control | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-04 | Pending
อาคาร AO-3 | AO-3 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-05 | Pending
อาคาร Scanning Export | Scanning Export | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-06 | Pending
อาคาร Scanning Import | Scanning Import | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-07 | Pending
อาคาร WH-1 | WH-1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-08 | Pending
อาคาร WH-2 | WH-2 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-08 | Pending
อาคาร WH-3 | WH-3 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-08 | Pending
อาคาร AO-4 | AO-4 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-08 | Pending
อาคาร Gatehouse 2 | GH-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-08 | Pending
Summary by Device Type
Access Switch Type 2 | 130
Access Point | 25
Access Switch Type 4 | 13
Aggregation Switch Type 3 | 11
Router | 4
Distribute Switch Type 2 | 2
Wireless Controller | 2

## T1-015_Detail
Fabric T1-015 - Installation Details
Period: 2026-03-01 to 2026-05-11 ¦ Total: 327 devices (AP: 44) ¦ Proportional scheduling
Location | Room | Device Type | Qty | Scheduled Date | Status
อาคารผู้โดยสาร | - | Access Point | 44 | 2026-03-01 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Island-1 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-01 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Island-1 | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-03-01 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Island-2 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-02 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Island-2 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-02 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Island-3 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-02 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Island-3 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-03 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Island-4 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-03 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Island-4 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-04 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Island-5 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-04 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Island-5 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-04 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Island-6 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-05 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Island-6 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-05 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Island-7 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-06 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Island-7 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-06 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Island-8 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-06 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Island-8 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-07 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Island-9 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-07 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Island-9 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-08 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Island-10 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-08 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Island-10 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-08 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-09 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-09 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-09 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-10 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-10 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-11 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-11 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-11 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-12 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-12 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-13 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-13 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-13 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-14 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-14 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-15 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-077 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-15 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-077 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-15 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-16 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-16 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-17 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-17 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-17 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Aggregation Switch Type 2 | 2 | 2026-03-18 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-18 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-18 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-19 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-19 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-20 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-03-20 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-20 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-21 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-21 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-22 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-22 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-22 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-23 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-TM-101A | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-23 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T1-TM-101A | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-009 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-009 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-032 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-25 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-032 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-25 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-048 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-26 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-048 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-26 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-079 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-26 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-079 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-27 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-091 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-27 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-091 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-27 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-098 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-28 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-098 | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-03-28 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-125 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-29 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-125 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-29 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-140 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-29 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-140 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-30 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-147 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-30 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-147 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-31 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-158 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-31 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T2-158 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-31 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-002 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-01 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-002 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-01 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-012 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-02 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-012 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-02 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-031 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-02 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-031 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-03 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-052 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-03 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-052 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-03 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-067 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-04 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-076 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-04 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-076 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-05 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-084 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-05 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-084 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-05 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-090 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-06 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-090 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-06 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-102 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-07 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-102 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-07 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-107 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-07 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T3-107 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-08 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-08 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-09 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-04-09 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-09 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-008a | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-10 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-008a | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-10 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-11 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-11 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-04-11 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-12 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-031(Screening) | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-12 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-031(Screening) | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-12 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-13 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-13 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-04-14 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-14 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-14 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-15 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-04-15 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-16 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-063(Screening) | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-16 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T4-063(Screening) | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-16 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T5-003 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-17 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T5-016 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-17 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T5-020 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-18 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T5-032 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-18 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T6-007 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-18 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T6-014 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-19 | Pending
อาคารผู้โดยสาร | T6-014 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-19 | Pending
Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 1 | 3 | 2026-04-20 | Pending
Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 2 | 23 | 2026-04-21 | Pending
Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 3 | 3 | 2026-04-22 | Pending
Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 4 | 9 | 2026-04-23 | Pending
Carpark West | CPW1-09 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-24 | Pending
Carpark West | CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-25 | Pending
Carpark West | CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-26 | Pending
Carpark West | Museum FL.6 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-27 | Pending
Carpark West | Museum FL.6 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-28 | Pending
Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 1 | 3 | 2026-04-29 | Pending
Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 2 | 17 | 2026-04-30 | Pending
Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 3 | 4 | 2026-05-01 | Pending
Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 4 | 12 | 2026-05-02 | Pending
Carpark East | CPE1-09 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-05-03 | Pending
Carpark East | Operation-Room | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-05-04 | Pending
Carpark East | Operation-Room | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-05-05 | Pending
อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-05-07 | Pending
อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-05-07 | Pending
อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-05-07 | Pending
อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-05-07 | Pending
อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-05-07 | Pending
Terminal | T1-015 | Distribute Switch Type 1 | 2 | 2026-05-08 | Pending
Terminal | T1-015 | Wireless Controller | 2 | 2026-05-08 | Pending
Summary by Device Type
Access Switch Type 2 | 140
Access Switch Type 4 | 100
Access Point | 44
Aggregation Switch Type 2 | 13
Aggregation Switch Type 3 | 13
Access Switch Type 3 | 7
Access Switch Type 1 | 6
Distribute Switch Type 1 | 2
Wireless Controller | 2

## D1-091_Detail
Fabric D1-091 - Installation Details
Period: 2026-03-08 to 2026-04-23 ¦ Total: 145 devices (AP: 11) ¦ Proportional scheduling
Location | Room | Device Type | Qty | Scheduled Date | Status
Concourse G | G1-028 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-08 | Pending
Concourse G | G1-028 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-08 | Pending
Concourse G | G1-028 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-08 | Pending
Concourse G | G1-041 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-08 | Pending
Concourse G | G1-041 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-09 | Pending
Concourse G | G1-041 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-09 | Pending
Concourse G | G1-045 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-09 | Pending
Concourse G | G1-050 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-10 | Pending
Concourse G | G1-050 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-10 | Pending
Concourse G | G1-057 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-10 | Pending
Concourse G | G1-057 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-10 | Pending
Concourse G | G1-057 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-11 | Pending
Concourse G | G1-078 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-11 | Pending
Concourse G | G1-078 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-11 | Pending
Concourse G | G1-078 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-12 | Pending
Concourse G | G1-082 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-12 | Pending
Concourse G | G1-088 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-12 | Pending
Concourse G | G1-088 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-13 | Pending
Concourse G | G1-093 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-13 | Pending
Concourse G | G1-093 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-13 | Pending
Concourse G | G1-093 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-13 | Pending
Concourse G | G2-009 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-14 | Pending
Concourse G | G2-009 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-14 | Pending
Concourse G | G2-026 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-14 | Pending
Concourse G | G2-026 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-15 | Pending
Concourse G | G2-034 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-15 | Pending
Concourse G | G2-034 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-15 | Pending
Concourse G | G2-047 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-16 | Pending
Concourse G | G2-047 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-16 | Pending
Concourse G | G2-056 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-16 | Pending
Concourse G | G2-056 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-16 | Pending
Concourse G | G2-065 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-17 | Pending
Concourse G | G2-065 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-17 | Pending
Concourse G | G2-079 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-17 | Pending
Concourse G | G2-083 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-18 | Pending
Concourse G | G2-095 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-18 | Pending
Concourse G | G2-099 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-18 | Pending
Concourse G | G2-099 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-19 | Pending
Concourse G | G3-016 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-19 | Pending
Concourse G | G3-016 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-19 | Pending
Concourse G | G3-016 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-19 | Pending
Concourse G | G3-031 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-20 | Pending
Concourse G | G3-031 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-20 | Pending
Concourse G | G3-035 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-20 | Pending
Concourse G | G3-035 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-21 | Pending
Concourse G | G3-046 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-21 | Pending
Concourse G | G3-046 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-21 | Pending
Concourse G | G3-050 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-22 | Pending
Concourse G | G3-050 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-22 | Pending
Concourse G | G3-050 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-22 | Pending
Concourse G | G4-013 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-22 | Pending
Concourse G | G4-013 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-23 | Pending
Concourse G | G4-026 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-23 | Pending
Concourse G | G4-030 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-23 | Pending
Concourse G | G4-042 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | Pending
Concourse G | G4-046 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | Pending
Concourse G | G4-046 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-24 | Pending
Concourse E | E1-023 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-25 | Pending
Concourse E | E1-023 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-25 | Pending
Concourse E | E1-023 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-25 | Pending
Concourse E | E1-033 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-26 | Pending
Concourse E | E1-033 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-26 | Pending
Concourse E | E1-033 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-26 | Pending
Concourse E | E1-050 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-27 | Pending
Concourse E | E1-050 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-27 | Pending
Concourse E | E1-050 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-27 | Pending
Concourse E | E1-060 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-28 | Pending
Concourse E | E1-060 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-28 | Pending
Concourse E | E1-060 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-28 | Pending
Concourse E | E1-070 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-29 | Pending
Concourse E | E1-070 | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-03-29 | Pending
Concourse E | E1-070 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-03-29 | Pending
Concourse E | E2-019 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-30 | Pending
Concourse E | E2-019 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-30 | Pending
Concourse E | E2-047 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-30 | Pending
Concourse E | E2-047 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-31 | Pending
Concourse E | E2-065 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-31 | Pending
Concourse E | E2-065 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-31 | Pending
Concourse E | E2-087 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-01 | Pending
Concourse E | E2-087 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-01 | Pending
Concourse E | E2-099 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-01 | Pending
Concourse E | E2-099 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-02 | Pending
Concourse E | E2-123 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-02 | Pending
Concourse E | E2-123 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-02 | Pending
Concourse E | E3-009 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-03 | Pending
Concourse E | E3-009 | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-04-03 | Pending
Concourse E | E3-009 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-03 | Pending
Concourse E | E4-007 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-04 | Pending
Concourse E | E4-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-04 | Pending
Concourse F | F1-024 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-05 | Pending
Concourse F | F1-024 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-05 | Pending
Concourse F | F1-024 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-05 | Pending
Concourse F | F1-039 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-05 | Pending
Concourse F | F1-039 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-06 | Pending
Concourse F | F1-039 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-06 | Pending
Concourse F | F1-049 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-06 | Pending
Concourse F | F1-049 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-06 | Pending
Concourse F | F1-049 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-07 | Pending
Concourse F | F2-008 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-07 | Pending
Concourse F | F2-008 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-07 | Pending
Concourse F | F2-037 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-08 | Pending
Concourse F | F2-037 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-08 | Pending
Concourse F | F2-051 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-08 | Pending
Concourse F | F2-051 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-08 | Pending
Concourse F | F2-077 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-09 | Pending
Concourse F | F2-077 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-09 | Pending
Concourse F | F3-008 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-09 | Pending
Concourse F | F3-008 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-09 | Pending
Concourse F | F3-008 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-10 | Pending
Concourse F | F4-007 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-10 | Pending
Concourse F | F4-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-10 | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | - | Access Point | 11 | 2026-04-11 | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Communication Room | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-11 | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Computer Room | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-12 | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Office Room | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-13 | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Office Room | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-13 | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Store Room | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-14 | Pending
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Store Room | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-15 | Pending
หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-16 | Pending
หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-16 | Pending
CtrlPost-1 | CtrlPost-1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-17 | Pending
CtrlPost-1 | CtrlPost-1 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-17 | Pending
หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-18 | Pending
หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-18 | Pending
Carpark Zone 5 | ตู้เก็บเงินทางเข้า | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-19 | Pending
อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | Surveillance System Room | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-20 | Pending
อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การบินไทย | Electrical Control Room | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-21 | Pending
Summary by Device Type
Access Switch Type 2 | 66
Access Switch Type 4 | 47
Aggregation Switch Type 3 | 15
Access Point | 11
Aggregation Switch Type 2 | 6

## RFF_Detail
Fabric RFF - Installation Details
Period: 2026-03-15 to 2026-04-15 ¦ Total: 99 devices (AP: 32) ¦ Proportional scheduling
Location | Room | Device Type | Qty | Scheduled Date | Status
RFF | - | Access Point | 25 | 2026-03-15 | Pending
RFF | Electical High Voltage Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-15 | Pending
RFF | Electical Room | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-16 | Pending
RFF | Fl.2 | Access Switch Type 4 | 3 | 2026-03-17 | Pending
RFF | Fl.3 | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-18 | Pending
RFF | Node 4 | Distribute Switch Type 1 | 2 | 2026-03-19 | Pending
RFF | RFF FL.1 | Access Switch Type 1 | 1 | 2026-03-20 | Pending
RFF | RFF FL.1 | Wireless Controller | 2 | 2026-03-21 | Pending
RFF | RFF FL.2 | Access Switch Type 1 | 2 | 2026-03-22 | Pending
RFF | งานควบคุมและมาตรฐาน | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-23 | Pending
RFF | ตรวจถังดับเพลิง | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 2026-03-24 | Pending
RFF | ห้องประชุมใหญ่ | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-25 | Pending
RFF | ห้องผู้อำนวยการ | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-26 | Pending
RFF | ห้องไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-03-27 | Pending
RFF | ห้้องไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-28 | Pending
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | - | Access Point | 5 | 2026-03-29 | Pending
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | AOT Office Server Room | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-29 | Pending
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | BUS-ELE | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-03-30 | Pending
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Control Room | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-03-31 | Pending
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Electical High Voltage Room | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-03-31 | Pending
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | SECURE-REST-BLD | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-01 | Pending
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-04-02 | Pending
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่่วนบริหารรถเช่าและรถรับจ้าง | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-04-02 | Pending
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ห้องสอบสวนที่ 2 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-03 | Pending
MTS | - | Access Point | 1 | 2026-04-04 | Pending
MTS | Control Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-04 | Pending
WSS | - | Access Point | 1 | 2026-04-05 | Pending
WSS | Control Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-05 | Pending
ASIG | Control Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-06 | Pending
BAFS | IT SYSTEM ENGINEERING | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-07 | Pending
BFS-GSE | SCADA Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-08 | Pending
BFSC | Server Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-09 | Pending
CGP | Control Equipment Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-10 | Pending
LSG | Computer Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-11 | Pending
Power house 19L | 19L-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-12 | Pending
TG-GSE | Building Automation System | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-13 | Pending
TGC | System Control Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-14 | Pending
TGD | AS-B6-5 SUBSTATION 51 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-15 | Pending
TGO | Computer Operations center | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-15 | Pending
Summary by Device Type
Access Switch Type 2 | 40
Access Point | 32
Access Switch Type 4 | 17
Access Switch Type 1 | 3
Aggregation Switch Type 3 | 2
Distribute Switch Type 1 | 2
Wireless Controller | 2
Aggregation Switch Type 2 | 1

## AMF_Detail
Fabric AMF - Installation Details
Period: 2026-03-15 to 2026-04-21 ¦ Total: 114 devices (AP: 43) ¦ Proportional scheduling
Location | Room | Device Type | Qty | Scheduled Date | Status
AMF1 | - | Access Point | 18 | 2026-03-15 | Pending
AMF1 | AMF1 FL.2 | Distribute Switch Type 1 | 2 | 2026-03-16 | Pending
AMF1 | AMF1 FL.2 | Wireless Controller | 2 | 2026-03-17 | Pending
AMF1 | AMF1-FL.3 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-18 | Pending
AMF1 | AMF11 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-03-19 | Pending
AMF1 | AMF11 | Access Switch Type 3 | 1 | 2026-03-20 | Pending
AMF1 | AMF12 | Access Switch Type 3 | 2 | 2026-03-21 | Pending
AMF1 | AMF12 Core Room | Aggregation Switch Type 2 | 2 | 2026-03-23 | Pending
AMF1 | AMF13 | Access Switch Type 1 | 2 | 2026-03-24 | Pending
AMF1 | AMF13 | Access Switch Type 3 | 2 | 2026-03-25 | Pending
AMF1 | Air Conditioned Room | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-03-26 | Pending
AMF1 | Core Node Room | Access Switch Type 2 | 11 | 2026-03-27 | Pending
AMF1 | Core Node Room | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-28 | Pending
AMF1 | ประชุมผู้บริหารท่าอากาศยาน | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-03-29 | Pending
AMF4 | - | Access Point | 8 | 2026-03-31 | Pending
AMF4 | AMF4-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-03-31 | Pending
AMF4 | งานซ่่อมบำรุงยานยนต์ | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-01 | Pending
AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-04-02 | Pending
AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง Room | Access Switch Type 2 | 3 | 2026-04-03 | Pending
AMF2 | - | Access Point | 6 | 2026-04-04 | Pending
AMF2 | งานฝ่ายอาคารทั่วไป ฝสอ. Room | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-04 | Pending
AMF2 | งานอาคารทั่วไป ฝสอ. | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-05 | Pending
AMF2 | ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น (ฝพช.) | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-06 | Pending
AMF2 | สอค.ฝสอ. | Access Switch Type 2 | 4 | 2026-04-06 | Pending
AMF2 | สอค.ฝสอ. | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-04-07 | Pending
WWT | - | Access Point | 5 | 2026-04-08 | Pending
WWT | ห้้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-08 | Pending
AMF3 | - | Access Point | 2 | 2026-04-09 | Pending
AMF3 | AMF31 | Access Switch Type 4 | 2 | 2026-04-09 | Pending
AMF3 | สคพ. ฝพอ Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-09 | Pending
AMF5 | - | Access Point | 3 | 2026-04-10 | Pending
AMF5 | AMF5-FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-10 | Pending
AMF5 | อาคารภูมิสถาปัตยกรรม | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-10 | Pending
FFT | - | Access Point | 1 | 2026-04-11 | Pending
FFT | ELE-Mainroom | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-11 | Pending
FFT | ELE-Mainroom | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-11 | Pending
FFT | Office-Room | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-11 | Pending
อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-12 | Pending
อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2026-04-12 | Pending
อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT-OFFICE FL.2 | Access Switch Type 2 | 1 | 2026-04-12 | Pending
อาคารสถานีกำจัดขยะ | งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบควบคุม | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-12 | Pending
AFD | Computer Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-13 | Pending
MET(อาคารอุตุนิยม) | MET-FL.2 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-14 | Pending
อาคารสถานีซ้อมดับเพลิงอากาศยานสุวรรณภูมิ | ELE-Mainroom | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2026-04-15 | Pending
อาคารรอบนอก | ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | Access Switch Type 4 | 1 | 2026-04-16 | Pending
Summary by Device Type
Access Point | 43
Access Switch Type 2 | 40
Access Switch Type 4 | 15
Access Switch Type 3 | 5
Aggregation Switch Type 3 | 3
Access Switch Type 1 | 2
Aggregation Switch Type 2 | 2
Distribute Switch Type 1 | 2
Wireless Controller | 2

## PPW_Detail
Fabric PPW - Installation Details
Period: 2026-04-01 to 2026-04-16 ¦ Total: 8 devices (AP: 0) ¦ Proportional scheduling
Location | Room | Device Type | Qty | Scheduled Date | Status
PPW | Core Node Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-01 | Pending
PPW | PPW Core Room | Distribute Switch Type 2 | 2 | 2026-04-05 | Pending
PPW | PPW Core Room | Wireless Controller | 2 | 2026-04-09 | Pending
Power house 01L | 01L-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2026-04-13 | Pending
Summary by Device Type
Access Switch Type 2 | 4
Distribute Switch Type 2 | 2
Wireless Controller | 2

## Equipment_Reference
ภาคผนวก ค.5 รายการอุปกรณ์
ลำดับที่ | รายการอุปกรณ์ | จำนวน
1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 1 (Core Switch Type 1) | 4
2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 10
3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 2 (Distribute Switch Type 2) | 4
4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 1 (Aggregation Switch Type 1) | 2
5 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 47
6 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 62
7 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 45
8 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 584
9 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 37
10 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 320
11 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 445
12 | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 14
13 | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 1 (Extranet Switch Type 1) | 2
14 | อุปกรณ์ควบคุมระบบครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ (SDN Controller) | 3
15 | อุปกรณ์ช่วยกู้คืนระบบควบคุมเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ (SDN Witness) | 1
16 | อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Control Type 1) | 4
17 | ซอฟต์แวร์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Access Control) | 10000 license
18 | อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) | 4
19 | สิทธิการใช้งาน Software Defined Network (SDN) | -
20 | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | 2
21 | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 2 | 2
22 | ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายจากส่วนกลาง (Centralized Management) | 1
23 | โมดูลสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Stacking module) | 165
23.1 | stack cable ความยาว 50 เซนติเมตร | 16
23.2 | stack cable ความยาว 3 เมตร | 16
24 | โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ (Transceiver module) | -
24.1 | โมดูล 40Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน 40GBASE-LR4 ประเภทสายแสงเดี่ยว SMF ได้ระยะสูงสุด 10 กิโลเมตร | 4
24.2 | โมดูล 40Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน 40GBASE-LR4 Lite ประเภทสายแสงเดี่ยว SMF ได้ระยะสูงสุด 2 กิโลเมตร | 8
24.3 | โมดูล 25Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน 25GBASE-LR ประเภทสายแสงเดี่ยว SMF ได้ระยะสูงสุด 10 กิโลเมตร | 32
24.4 | โมดูล 25Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน 25GBASE-SR ประเภทสายแสงเดี่ยว MMF ได้ระยะสูงสุด 100 เมตร | 4054
24.5 | โมดูล 10Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน 10GBASE-LR ประเภทสายแสงเดี่ยว SMF ได้ระยะสูงสุด 10 กิโลเมตร | 88
24.6 | โมดูล 10Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน 10GBASE-SR ประเภทสายแสงเดี่ยว MMF ได้ระยะสูงสุด 400 เมตร | 88
24.7 | โมดูล Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน 1000BASE-LX/LH ประเภทสายแสงเดี่ยว SMF ได้ระยะสูงสุด 10 กิโลเมตร | 20
24.8 | โมดูล Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน 1000BASE-T ประเภทสายแลนเดี่ยว CAT5 UTP ได้ระยะสูงสุด 100 เมตร | 20
Verification vs Calculated
Device Type | Reference | Calculated | Match
Core Switch Type 1 | 4 | 4 | ✅
Access Switch Type 2 | 584 | 584 | ✅
Access Switch Type 4 | 320 | 320 | ✅
Access Point | 445 | 445 | ✅
Wireless Controller | 14 | 14 | ✅
NG Firewall Type 1 | 2 | 2 | ✅
NG Firewall Type 2 | 2 | 2 | ✅

## Gantt_Fabric
Gantt Chart - Fabric Timeline
Generated: 2026-02-01 06:27 ¦ Each cell = 1 week
[5 empty] | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | May | May | May | May | May | Jun
Fabric | Devices | Days | Start | End | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06
D1-041 | 712 | 117 | 2026-02-14 | 2026-06-10
CFZ | 187 | 46 | 2026-02-22 | 2026-04-08 | bar: Feb 21 to Apr 04
T1-015 | 327 | 72 | 2026-03-01 | 2026-05-11 | bar: Feb 28 to May 09
D1-091 | 145 | 47 | 2026-03-08 | 2026-04-23 | bar: Mar 07 to Apr 18
RFF | 99 | 32 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | bar: Mar 14 to Apr 11
AMF | 114 | 38 | 2026-03-15 | 2026-04-21 | bar: Mar 14 to Apr 18
PPW | 8 | 16 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | bar: Mar 28 to Apr 11
Legend:
D1-041
CFZ
T1-015
D1-091
RFF
AMF
PPW

## Gantt_Location
Gantt Chart - Location Timeline
Generated: 2026-02-01 06:27 ¦ Each cell = 1 week
[5 empty] | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | May | May | May | May | May | Jun
Fabric | Location | Devices | Start | End | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณ... | 318 | 2026-02-14 | 2026-04-03 | bar: Feb 14 to Mar 28
D1-041 | Concourse D | 106 | 2026-04-04 | 2026-04-19 | bar: Apr 04 to Apr 18
D1-041 | Concourse A | 71 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | bar: Apr 18 to Apr 25
D1-041 | AIMS | 64 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | bar: Apr 25 to May 09
D1-041 | Concourse C | 35 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | bar: May 09
D1-041 | Concourse B | 26 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | bar: May 16
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่... | 18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | bar: May 16
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคา... | 14 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | bar: May 16
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคา... | 13 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | bar: May 16
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคา... | 12 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | bar: May 23
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคา... | 10 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | bar: May 23
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคา... | 10 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | bar: May 23
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคา... | 6 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | bar: May 23
D1-041 | CtrlPost-4 | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | bar: May 23
D1-041 | CtrlPost-3 | 2 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | bar: May 23
D1-041 | CtrlPost-2 | 2 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | bar: May 23
D1-041 | Power house 01R | 1 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | bar: May 30
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคา... | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | bar: May 30
D1-041 | อาคารโรงสูบน้ำฝั่งตะออก | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | bar: May 30
CFZ | อาคาร BFZ | 59 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | bar: Feb 21 to Feb 28
CFZ | อาคาร BC-1 | 35 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | bar: Feb 28 to Mar 07
CFZ | อาคาร S1 | 17 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | bar: Mar 07
CFZ | อาคาร CI-1 | 14 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | bar: Mar 14
CFZ | อาคาร CE-1 | 11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | bar: Mar 14
CFZ | อาคาร CP-1 | 7 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | bar: Mar 14
CFZ | อาคาร CT-1 | 4 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | bar: Mar 14
CFZ | อาคาร WH-4 | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | bar: Mar 14
CFZ | Power house 19R | 3 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | bar: Mar 21
CFZ | อาคาร Carpark-1 | 3 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | bar: Mar 21
CFZ | อาคาร BC-2 | 3 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | bar: Mar 21
CFZ | อาคาร Gatehouse 1 | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | bar: Mar 21
CFZ | BFS-Cargo | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | bar: Mar 21
CFZ | Airmail | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | bar: Mar 21
CFZ | อาคาร BFS Cargo Terminal | 2 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | bar: Mar 21
CFZ | TGA | 2 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | bar: Mar 28
CFZ | FZ Service Center | 2 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | bar: Mar 28
CFZ | TG-Cargo | 2 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | bar: Mar 28
CFZ | อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | 2 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | bar: Mar 28
CFZ | อาคาร AO-1 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | bar: Mar 28
CFZ | อาคาร GH-6 | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | bar: Mar 28
CFZ | อาคาร AO-2 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | bar: Mar 28
CFZ | อาคาร Access Control | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | bar: Apr 04
CFZ | อาคาร AO-3 | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | bar: Apr 04
CFZ | อาคาร Scanning Export | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | bar: Apr 04
CFZ | อาคาร Scanning Import | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | bar: Apr 04
CFZ | อาคาร WH-1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | bar: Apr 04
CFZ | อาคาร WH-2 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | bar: Apr 04
CFZ | อาคาร WH-3 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | bar: Apr 04
CFZ | อาคาร AO-4 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | bar: Apr 04
CFZ | อาคาร Gatehouse 2 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | bar: Apr 04
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | 232 | 2026-03-01 | 2026-04-19 | bar: Feb 28 to Apr 18
T1-015 | Carpark West | 44 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | bar: Apr 18 to Apr 25
T1-015 | Carpark East | 39 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | bar: Apr 25 to May 02
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงก... | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | bar: May 02
T1-015 | Terminal | 4 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | bar: May 02
D1-091 | Concourse G | 59 | 2026-03-08 | 2026-03-24 | bar: Mar 07 to Mar 21
D1-091 | Concourse E | 36 | 2026-03-25 | 2026-04-04 | bar: Mar 21 to Apr 04
D1-091 | Concourse F | 23 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | bar: Apr 04
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่... | 17 | 2026-04-11 | 2026-04-15 | bar: Apr 11
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | 3 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | bar: Apr 11
D1-091 | CtrlPost-1 | 2 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | bar: Apr 11
D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | bar: Apr 18
D1-091 | Carpark Zone 5 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | bar: Apr 18
D1-091 | อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเ... | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | bar: Apr 18
D1-091 | อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ... | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | bar: Apr 18
RFF | RFF | 49 | 2026-03-15 | 2026-03-28 | bar: Mar 14 to Mar 28
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 23 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | bar: Mar 28
RFF | MTS | 3 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | bar: Apr 04
RFF | WSS | 3 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | bar: Apr 04
RFF | ASIG | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | bar: Apr 04
RFF | BAFS | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | bar: Apr 04
RFF | BFS-GSE | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | bar: Apr 04
RFF | BFSC | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | bar: Apr 04
RFF | CGP | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | bar: Apr 04
RFF | LSG | 2 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | bar: Apr 11
RFF | Power house 19L | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | bar: Apr 11
RFF | TG-GSE | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | bar: Apr 11
RFF | TGC | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | bar: Apr 11
RFF | TGD | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | bar: Apr 11
RFF | TGO | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | bar: Apr 11
AMF | AMF1 | 50 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | bar: Mar 14 to Mar 28
AMF | AMF4 | 16 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | bar: Mar 28
AMF | AMF2 | 15 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | bar: Apr 04
AMF | WWT | 7 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | bar: Apr 04
AMF | AMF3 | 6 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | bar: Apr 04
AMF | AMF5 | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | bar: Apr 04
AMF | FFT | 4 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | bar: Apr 11
AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | 4 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | bar: Apr 11
AMF | AFD | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | bar: Apr 11
AMF | MET(อาคารอุตุนิยม) | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | bar: Apr 11
AMF | อาคารสถานีซ้อมดับเพลิงอากาศยาน... | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | bar: Apr 11
AMF | อาคารรอบนอก | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | bar: Apr 11
PPW | PPW | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-12 | bar: Mar 28 to Apr 11
PPW | Power house 01L | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | bar: Apr 11

## Gantt_Room
Gantt Chart - Room Timeline (Top 100 by device count)
Generated: 2026-02-01 06:27 ¦ Each cell = 1 week
[5 empty] | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | May | May | May | May | May | Jun
Fabric | Location | Room | Dev | Start | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | - | 219 | 02-14 | bar: Feb 14 to Mar 21
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | - | 44 | 03-01 | bar: Feb 28 to Mar 07
T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | 39 | 04-20 | bar: Apr 18 to Apr 25
T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | 37 | 04-29 | bar: Apr 25 to May 02
RFF | RFF | - | 25 | 03-15 | bar: Mar 14 to Mar 21
D1-041 | AIMS | Data Center | 24 | 05-01 | bar: Apr 25 to May 02
CFZ | อาคาร BFZ | - | 24 | 02-22 | bar: Feb 21
D1-041 | Concourse D | D1-041 | 21 | 04-04 | bar: Apr 04
D1-041 | AIMS | - | 19 | 05-02 | bar: May 02
AMF | AMF1 | - | 18 | 03-15 | bar: Mar 14
D1-041 | Concourse D | D1-091 | 17 | 04-04 | bar: Apr 04
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | 12 | 02-23 | bar: Feb 21
AMF | AMF1 | Core Node Room | 12 | 03-16 | bar: Mar 14
D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงแล.. | - | 11 | 05-19 | bar: May 16
D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงแล.. | - | 11 | 04-11 | bar: Apr 11
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 202ELE | 10 | 02-15 | bar: Feb 14
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อ.. | Information Tec.. | 10 | 05-21 | bar: May 16
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อ.. | - | 10 | 05-24 | bar: May 23
CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | 10 | 02-25 | bar: Feb 21
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อ.. | - | 9 | 05-22 | bar: May 16
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อ.. | - | 9 | 05-23 | bar: May 23
CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | 9 | 03-11 | bar: Mar 07
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | 9 | 03-01 | bar: Feb 28
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 204COM Room | 8 | 02-17 | bar: Feb 14
D1-041 | AIMS | ห้องลูกค้า Serv.. | 8 | 05-03 | bar: May 02
CFZ | อาคาร CE-1 | (CE-1)EE | 8 | 03-16 | bar: Mar 14
AMF | AMF4 | - | 8 | 03-31 | bar: Mar 28
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 500COM Room | 7 | 02-19 | bar: Feb 14
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | ห้องส่วนระบบเคร.. | 7 | 02-21 | bar: Feb 21
CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.1 | 7 | 03-12 | bar: Mar 07
CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.1 | 7 | 03-14 | bar: Mar 14
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 402ELE | 6 | 02-23 | bar: Feb 21
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 105 Computer-Se.. | 6 | 02-24 | bar: Feb 21
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อ.. | - | 6 | 05-25 | bar: May 23
CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM.. | 6 | 02-26 | bar: Feb 21
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Is.. | 6 | 03-02 | bar: Feb 28
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Is.. | 6 | 03-03 | bar: Feb 28
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | 6 | 03-04 | bar: Feb 28
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Is.. | 6 | 03-05 | bar: Feb 28
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | 6 | 03-06 | bar: Feb 28
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Is.. | 6 | 03-07 | bar: Mar 07
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | 6 | 03-08 | bar: Mar 07
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Is.. | 6 | 03-08 | bar: Mar 07
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Is.. | 6 | 03-09 | bar: Mar 07
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Is.. | 6 | 03-10 | bar: Mar 07
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Is.. | 6 | 03-11 | bar: Mar 07
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Is.. | 6 | 03-12 | bar: Mar 07
AMF | AMF2 | - | 6 | 04-04 | bar: Apr 04
AMF | AMF2 | สอค.ฝสอ. | 6 | 04-04 | bar: Apr 04
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 304COM Room | 5 | 02-26 | bar: Feb 21
D1-041 | Concourse D | D3-031 | 5 | 04-05 | bar: Apr 04
D1-041 | Concourse B | B3-008 | 5 | 05-16 | bar: May 16
CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์แล.. | 5 | 03-05 | bar: Feb 28
CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบัญชีและอาก.. | 5 | 03-05 | bar: Feb 28
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | 5 | 03-13 | bar: Mar 07
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | 5 | 03-14 | bar: Mar 14
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Is.. | 5 | 03-15 | bar: Mar 14
T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระ.. | ห้องติดตั้งระบบ.. | 5 | 05-07 | bar: May 02
D1-091 | Concourse E | E3-009 | 5 | 03-25 | bar: Mar 21
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | - | 5 | 03-29 | bar: Mar 28
AMF | WWT | - | 5 | 04-08 | bar: Apr 04
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 201ELE | 4 | 02-28 | bar: Feb 28
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 301ELE | 4 | 03-02 | bar: Feb 28
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | Canteen | 4 | 03-04 | bar: Feb 28
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 603FAN2 | 4 | 03-05 | bar: Feb 28
D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากา.. | 101ELE | 4 | 03-07 | bar: Mar 07
D1-041 | Concourse D | D1-017 | 4 | 04-05 | bar: Apr 04
D1-041 | Concourse D | D1-025 | 4 | 04-06 | bar: Apr 04
D1-041 | Concourse D | D3-012 | 4 | 04-06 | bar: Apr 04
D1-041 | Concourse D | D1-035 | 4 | 04-07 | bar: Apr 04
D1-041 | Concourse D | D1-012 | 4 | 04-07 | bar: Apr 04
D1-041 | Concourse A | A1-027 | 4 | 04-20 | bar: Apr 18
D1-041 | Concourse A | A2-125 | 4 | 04-20 | bar: Apr 18
D1-041 | Concourse C | C1-023 | 4 | 05-11 | bar: May 09
D1-041 | Concourse C | C1-050 | 4 | 05-11 | bar: May 09
D1-041 | Concourse C | C1-070 | 4 | 05-11 | bar: May 09
D1-041 | Concourse B | B1-024 | 4 | 05-16 | bar: May 16
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อ.. | - | 4 | 05-21 | bar: May 16
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อ.. | ระบบสื่อสาร | 4 | 05-22 | bar: May 16
D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อ.. | ระบบสื่อสาร | 4 | 05-25 | bar: May 23
CFZ | อาคาร BFZ | BFZ-7 | 4 | 02-28 | bar: Feb 28
CFZ | อาคาร BC-1 | (BC-1) COMM. | 4 | 03-05 | bar: Feb 28
CFZ | อาคาร BC-1 | E-IMPORT | 4 | 03-06 | bar: Feb 28
CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบริการกลาง | 4 | 03-06 | bar: Feb 28
CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.2 | 4 | 03-14 | bar: Mar 14
CFZ | อาคาร CP-1 | CP-1 FL.1 | 4 | 03-18 | bar: Mar 14
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | 4 | 03-15 | bar: Mar 14
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | 4 | 03-16 | bar: Mar 14
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | 4 | 03-17 | bar: Mar 14
T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | 4 | 03-18 | bar: Mar 14
T1-015 | Terminal | T1-015 | 4 | 05-08 | bar: May 02
D1-091 | Concourse G | G1-028 | 4 | 03-08 | bar: Mar 07
D1-091 | Concourse G | G1-093 | 4 | 03-08 | bar: Mar 07
D1-091 | Concourse E | E1-023 | 4 | 03-25 | bar: Mar 21
D1-091 | Concourse E | E1-070 | 4 | 03-26 | bar: Mar 21
D1-091 | Concourse F | F1-024 | 4 | 04-05 | bar: Apr 04
RFF | RFF | Electical Room | 4 | 03-16 | bar: Mar 14
RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Electical High .. | 4 | 03-29 | bar: Mar 28
AMF | AMF1 | AMF1 FL.2 | 4 | 03-18 | bar: Mar 14
AMF | AMF1 | AMF13 | 4 | 03-19 | bar: Mar 14